## sheet1 -1
附件1
吴川市2022年省级涉农统筹整合资金实施项目调整表
本次调整涉及金额1568.838271万元，其中调减17个项目，调增21个项目。 | [17 empty] | 单位:元
序号 | 具体项目 | 资金文号 | 主管部门 | 省级补助资金金额 （调整前金额） | 项目承担单位 | 是否属于驻镇帮镇扶村项目 | 项目进展情况 | 存在问题 | 已支出金额 | 未支出金额 | 其中：送财政未拨付金额 | 支出完成时间 | 是否需要调整 | 需调整金额 （调增为正数反映，调减为负数反映） | 调减金额 | 调增金额 | 调整后项目金额 | 项目安排情况 | 调整后项目支出完成时间
|  |  |  | A | [9 empty] | B |  |  | C=A±B
| 合计 |  |  | 77749107.6 | [9 empty] | 0 | 13467781.13 | 2158847.2 | 77749107.6
以下为调减项目： |  |  |  |  | 合计 | [8 empty] | -15688382.71
1 | 2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 2350000 | 吴川市农业农村局 | 否 | 动物疫病防控工作有序开展中，已采购了部分防疫物资，部分资金正在办理支付手续。 | 受新冠疫情影响，资金使用进度有所滞后。 | 0 | 2350000 | 0 | / | 是 | -730000 | 730000 |  | 1620000 | 拟调整到2022年湛江市吴川市广东五公里农业有限公司黄坡镇田头仓储冷链物流设施建设项目50万元；拟调整到2022年湛江市吴川市屠宰环节病死猪无害化处理补助项目0.96472万元；拟调整到2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目22.03528万元。 | 2022.12 | 调减
2 | 2022年湛江市吴川市强制免疫“先打后补” 项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 200000 | 吴川市农业农村局 | 否 | 拟将该项目全部资金调整到其他项目。 | 该项目主要补助上一年度“先打后补”补贴资金，经审核上一年度“先打后补”应补助资金仅15621.91元。由于金额太小，经研究决定该补助资金从中央资金中支付。 | 0 | 200000 | 0 | 2022.12 | 是 | -200000 | 1200000 |  | 0 | 拟调整到2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目20万元。 |  | 调减
3 | 鉴江中下游（吴川段）综合治理工程 | 湛财农[2022]55号 | 吴川市水务局 | 6300000 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 否 | 完工 | 无 | 0 | 171000 | 0 |  | 是 | -6300000 | 6300000 |  | 0 | 拟调整到吴川市遗漏未实现集中供水及水质不达标自然村供水项目。 |  | 调减
4 | 长界村道（示范县奖励） | 湛财农[2022]56号 | 吴川市交通运输局 | 258480 | 王村港镇人民政府 | 是 | 完工 | 无 | 0 | 258480 | 0 |  | 是 | -172680 | 172600 |  | 85800 | 调整到交通局的县道X723（K3+200-K5+208.496)段路面改造工程（县道网提升）项目。 | 2022-09-01 | 调减
5 | 麦屋村公路（示范县奖励） | 湛财农[2022]56号 | 吴川市交通运输局 | 154800 | 塘尾街道办事处 | 是 | 完工 | 无 | 0 | 154800 | 0 |  | 是 | -3600 |  |  | 151200 | 调整到交通局的县道X723（K3+200-K5+208.496)段路面改造工程（县道网提升）项目。 | 2022-09-01 | 调减
6 | 2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 4000000 | 吴川市农业农村局 | 否 | 正在组织各镇街申报撂荒地复耕补贴，资金待支出 | 无 | 0 | 4000000 | 0 | 2022.12 | 是 | -4000000 |  |  | 0 | 拟调整到“一村一品、一镇一业”项目270万元；拟调整到2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目122万元；拟调整到2022年湛江市吴川市涉渔“三无”船舶管理系统建设项目8万元。 |  | 调减
7 | 吴川市2022年青枯病防控项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 1200000 | 吴川市自然资然局 | 否 | 项目取消 | 湛江市自然资源局不批准实施该项目 | 0 | 1200000 | 0 |  | 是 | -1200000 | 1200000 |  | 0 | 该项目取消，资金拟调整到：1、2022年湛江市吴川市沿海防护林建设项目630000元；2、2022年湛江市吴川市高质量水源林建设项目(第二批)570000元。 |  | 调减
8 | 2022年湛江市吴川市乡村绿化美化建设项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 6720000 | 吴川市自然资然局 | 否 | 正在施工 | 无 | 1228585.6 | 5491414.4 | 0 |  | 是 | -1100000 | 1100000 |  | 5620000 | 资金拟调整到：1、2022年湛江市吴川市高质量水源林建设项目(第二批)604600元；2、2022年湛江市吴川市沿海防护林建设项目(第二批)495400元。 | 2022年12月前 | 调减
9 | 2021年度湛江市吴川市永久基本农田保护经济补偿省级补助资金项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 12317007.6 | 吴川市自然资源局 | 否 | 永久基本农田省级补助资金分配方案计划已请示市人民政府，并已通过市政府常务会议审议；已制定分配方案、资金申报表、审批表；目前按照吴办发〔2019〕3号文的规定，出具文件向市财政局申请拨付资金。 | 市财政局不肯收取拨付资金的申请 | 0 | 12317007.6 | 12055843.2 |  | 是 | -261164.4 | 261164.4 |  | 12055843.2 | 调减资金26.11644万元到2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目。 | 2022年12月前 | 调减
10 | 吴川市塘缀镇塘下村委会塘下村生活污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 1500000 | 吴川市塘缀镇人民政府 | 是 | 项目已建设完成 |  | 1432366.29 | 67633.71 | 0 |  | 是 | -67633.71 | 67633.71 |  | 1432366.29 | 调整到吴川市振文镇黄屋湾环境综合整治项目57633.73元,调整到吴川市黄坡镇石头坉、郑家坉村环境综合整治项目9999.98元。 | 11月上旬 | 调减
11 | 吴川市黄坡镇三柏村委会那塘岭村生活污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 1500000 | 黄坡镇人民政府 | 是 | 项目已建设完成 |  | 0 | 1500000 | 1375709.29 |  | 是 | -124290.71 | 124290.71 |  | 1375709.29 | 调整到吴川市振文镇黄屋湾环境综合整治项目8540.92元，调整到吴川市黄坡镇石头坉、郑家坉村环境综合整治项目115749.79元。 | 11月上旬 | 调减
12 | 吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目（2022-2023年） | 湛财农[2021]151号 | 吴川市水务局 | 2460000 | 吴川市水务局 | 否 | 经市政府批复，已分为两个项目进行，其中袂花江等10条主要项目于2022年8月24日开标，鉴江等5条主要河道项目于2022年8月30日开标 |  | 0 | 2460000 | 0 |  | 是 | -138000 | 138000 |  | 2322000 | 拟调整到吴川市积美拦河坝（闸）启闭机屋重建及设备更换工程。 | 2022-12-01 | 调减
13 | 吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市水务局 | 3690000 | 吴川市水务局 | 否 | 正在实施中 |  | 2865307.24 | 824692.76 | 0 |  | 是 | -4692.76 | 4692.76 |  | 3685307.24 | 拟调整到吴川市积美拦河坝（闸）启闭机屋重建及设备更换工程。 | 2022-12-01 | 调减
14 | 吴川市2021年第二批村道公路安全生命防护工程 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市交通运输局 | 2400000 | 吴川市公路事务中心 | 否 | 完工 | 无 | 800000 | 1600000 | 0 | 2022-04-19 | 是 | -172000 | 172000 |  | 2228000 | 调整到交通局的吴川市2021年第一批村道公路安全生命防护工程项目。 | 2022-09-01 | 调减
15 | 吴川市黄坡镇塘基村委会塘基村生活污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 1500000 | 黄坡镇人民政府 | 是 | 项目已建设完成 |  | 0 | 1500000 | 887048.72 |  | 是 | -612951.28 | 612951.28 |  | 887048.72 | 调整到吴川市长岐镇竹华村环境综合整治项目612951.28元。 | 11月上旬 | 调减
16 | 吴川市塘缀镇塘下村委会简村生活污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 1500000 | 吴川市塘缀镇人民政府 | 是 | 项目已建设完成 |  | 1192096.23 | 307903.77 | 91000 |  | 是 | -216903.77 | 216903.77 |  | 1283096.23 | 调整到吴川市振文镇黄屋湾环境综合整治项目216903.77元。 | 11月上旬 | 调减
17 | 吴川市长岐镇良村委会南良村生活污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 1500000 | 吴川市长岐镇人民政府 | 是 | 项目已建设完成 |  | 0 | 1500000 | 1115533.92 |  | 是 | -384466.08 | 384466.08 |  | 1115533.92 | 调整到吴川市黄坡镇石头坉、郑家坉村环境综合整治项目384466.08元。 | 11月上旬 | 调减
以下为调增项目： |  |  |  |  | 合计 | [8 empty] | 15688382.71
1 | 吴川市2021年第一批村道公路安全生命防护工程 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市交通运输局 | 1150000 | 吴川市公路事务中心 | 否 | 完工 | 无 | 600000 | 550000 | 0 | 2022-04-19 | 是 | 172000 |  | 172000 | 1322000 | 从交通局的吴川市2021年第二批村道公路安全生命防护工程项目调整过来。 | 2022-09-01 | 调增
2 | 2022年湛江市吴川市屠宰环节病死猪无害化处理补助项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 400000 | 吴川市农业农村局 | 否 | 该项目资金用款计划已向市政府呈批，目前还未签批 | 市政府未签批 | 0 | 400000 | 0 |  | 是 | 9647.2 |  | 9647.2 | 409647.2 | 从2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目调整过来0.96472万元。 | 2022.12 | 调增
3 | 2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 11850000 | 各镇 | 是 | 已拟定720万支出计划报市政府审批，剩余部分正在拟定支出计划 | 根据目前的工作开展情况，预计需要10月份才能完成支出 | 0 | 11850000 | 0 | 2022.1 | 是 | 1901517.2 |  |  | 13751517.2 | 从2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目调整过来22.03528万元；从2022年湛江市吴川市强制免疫“先打后补” 项目调整过来20万元；从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来122万元；从自然资源局2021年度湛江市吴川市永久基本农田保护经济补偿省级补助资金项目调整过来26.11644万元。 | 2022.12 | 调增
4 | 2022年湛江市吴川市沿海防护林建设项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 534000 | 吴川市自然资源局 | 否 | 正在施工 | 无 | 34920 | 499080 | 0 |  | 是 | 630000 |  | 630000 | 1164000 | 从吴川市2022年青枯病防控项目调整过来。 | 2022年12月前 | 调增
5 | 2022年湛江市吴川市涉渔“三无”船舶管理系统建设项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 2550000 | 吴川市农业农村局 | 否 | 项目已在中介超市选取设计方案单位及商用密码测评单位，并与其签订合同，下一步将提交资料给密码局进行密码测评以及到政数局立项。 | 无 | 0 | 2550000 | 0 | 2022.12 | 是 | 80000 |  |  | 2630000 | 从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来8万元。 | 2022.12 | 调增
6 | 县道X723（K3+200-K5+208.496)段路面改造工程（县道网提升） | 湛财农[2022]56号 | 吴川市交通运输局 | 1084820 | 吴川市公路事务中心 | 是 | 完成80% | 无 | 0 | 1084820 | 0 |  | 是 | 176280 |  | 172600 | 1261100 | 从交通局的长界村道（示范县奖励）项目调整过来 | 2022-09-01 | 调增
7 | 2022年湛江市吴川市广东五公里农业有限公司黄坡镇田头仓储冷链物流设施建设项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市广东五公里农业有限公司 | 否 | [6 empty] | 是 | 500000 | 500000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目中调整过来50万元。 | 500000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目中调整过来50万元。 | 2022.12 | 调增
8 | 2022年湛江市吴川市高质量水源林建设项目(第二批) | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 630000 | 吴川市自然资源局 | 否 | 正在施工 | 无 | 0 | 630000 | 0 |  | 是 | 1174600 |  | 1174600 | 1804600 | 1、从吴川市2022年青枯病防控项目调整过来570000元；2、2022年湛江市吴川市乡村绿化美化建设项目调整过来604600元。 | 2022年12月前 | 调增
9 | 吴川市50个自然村农村污水治理及运维管护项目 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 10000000 | 各镇人民政府、街道办事处 | 是 | 正在建设中 |  | 0 | 10000000 | 0 |  | 是 | 1123167.13 |  |  | 11123167.13 | 从吴川市长岐镇良村委会南良村生活污水治理工程项目调整来384466.08元，从吴川市黄坡镇三柏村委会那塘岭村生活污水治理工程项目调整来115749.79元，从吴川市黄坡镇塘基村委会塘基村生活污水治理工程调整来612951.28元，从吴川市塘缀镇塘下村委会塘下村生活污水治理工程调整来9999.98元。 | 2022年12月前 | 调增
10 | 2022年湛江市吴川市沿海防护林建设项目(第二批) | 湛财农[2021]151号 | 吴川市自然资源局 | 0 | 吴川市自然资源局 | 否 | [6 empty] | 是 | 495400 |  |  | 495400 | 新增项目，资金从2022年湛江市吴川市乡村绿化美化建设项目调整过来495400元。 | 2022年12月前 | 调增
11 | 吴川市遗漏未实现集中供水及水质不达标自然村供水项目 | 湛财农[2022]55号 | 吴川市水务局 | 0 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 否 | 否 | 是 |  |  |  |  | 是 | 6300000 |  |  | 6300000 | 新增项目。从鉴江中下游（吴川段）综合治理工程调整过来，其中黄坡镇340万，塘缀镇290万。 | 2022.12 | 调增
12 | 吴川市积美拦河坝（闸）启闭机屋重建及设备更换工程 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市水务局 | 0 | 吴川市积美水利工程管理所 | 否 | 否 | 是 |  |  |  |  | 是 | 142692.76 |  |  | 142692.76 | 新增项目。从吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目（2022-2023年）及吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目调整过来 | 2022.12 | 调增
13 | 吴川市振文镇黄屋湾村污水治理工程 | 湛财农[2021]151号 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 0 | 湛江市生态环境局吴川分局 | 是 | 是 | 283078.42 | 283078.42 | 新增项目。 | 11月上旬 |  | 是 | 283078.42 | 283078.42 | 新增项目。 | 283078.42 | 新增项目。 | 11月上旬 | 调增
14 | 2022年湛江市吴川市覃巴镇那梧村黄牛养殖示范基地建设“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 广东梧聚农牧有限公司 | 否 | [6 empty] | 是 | 500000 |  |  | 500000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来50万元。 | 2022.12 | 调增
15 | 2022年湛江市吴川市塘缀镇杨屋村桑椹“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市塘缀叶希林种植场 | 否 | [6 empty] | 是 | 300000 |  |  | 300000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来30万元。 | 2022.12 | 调增
16 | 2022年湛江市吴川市兰石镇庄艮村鲤鱼“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市兰石东基坡养殖专业合作社 | 否 | [6 empty] | 是 | 300000 |  |  | 300000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来30万元。 | 2022.12 | 调增
17 | 2022年湛江市吴川市黄坡镇福岭村罗非鱼“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市黄坡得心养殖场 | 否 | [6 empty] | 是 | 300000 |  |  | 300000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来30万元。 | 2022.12 | 调增
18 | 2022年湛江市吴川市塘缀镇曲江村锦鲤鱼“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 湛江市半岛锦鲤养殖有限公司 | 否 | [6 empty] | 是 | 500000 |  |  | 500000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来50万元 | 2022.12 | 调增
19 | 2022年湛江市吴川市兰石镇五一村优质奶牛养殖示范基地“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 湛江市万瑞生态农业有限公司 | 否 | [6 empty] | 是 | 300000 |  |  | 300000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来30万元。 | 2022.12 | 调增
20 | 2022年湛江市吴川市大山江街道山基华社区白鸽“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市大山江飞信白鸽养殖场 | 否 | [6 empty] | 是 | 250000 |  |  | 250000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来25万元。 | 2022.12 | 调增
21 | 2022年湛江市吴川市樟铺镇沙美村圣女果“一村一品、一镇一业”项目 | 湛财农[2021]151号 | 吴川市农业农村局 | 0 | 吴川市琼霞家庭农场 | 否 | [6 empty] | 是 | 250000 |  |  | 250000 | 新增项目。从2022年湛江市吴川市撂荒耕地复耕复种补贴补助项目调整过来25万元。 | 2022.12 | 调增
#REF!