## Sheet1
吴川市2022年新农村公路路面硬化建设项目里程核定验收结果通报表（有计划项目）
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 乡镇名称 | 所通往村委会 | 所经过村委会 | 计划文号 | 计划里程 (KM) | 开工年 | 完工年 | 县（市、区）验收里程 | 实际核定完成情况 |  |  |  |  | “一路一档”资料 | [5 empty] | 项目质量抽检评定情况 |  | 项目交(竣)工情况 |  | GPS编码及对应里程 | 备注
[10 empty] | 里程 (公里) | 水泥路 |  |  |  | 实际完成投资(万元) | 项目工可 | 项目立项批复 | 简易设计 | 项目招标情况 | 施工合同 | 开工报告 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格
[11 empty] | 里程 (公里) | 路基宽 (米) | 路面宽 (米) | 路面厚 (CM)
合计 | [6 empty] | 0 |  |  | 23.879 | 23.879 |  |  |  | 0
1 | 吴川市 | 郑屋村道（二期） | 黄坡 | 郑屋 | 郑屋 |  |  | 2021 | 2021 | 0.17 | 0.17 | 4.5 | 3.5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM74(0-0.07) /UM75(0-0.1)
2 | 吴川市 | 陂塘村道 | 黄坡 | 中山 | 中山 |  |  | 2021 | 2021 | 1.16 | 1.16 | 5.5 | 4 | 18 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM23(0-0.16)
3 | 吴川市 | 坡上村公路 | 黄坡 | 平城 | 平城 |  |  | 2021 | 2021 | 0.56 | 0.56 | 4.5 | 3.5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM39(0-0.56)
4 | 吴川市 | 马容至平泽 | 黄坡 | 马兆 | 马兆 |  |  | 2020 | 2020 | 0.45 | 0.45 | 6 | 5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UD51(0-0.45)
5 | 吴川市 | 符屋村道 | 黄坡 | 林屋 | 林屋 |  |  | 2019 | 2019 | 1.96 | 1.96 | 6.5 | 5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UL12(0-0.205) /UM69(0-1.755)
6 | 吴川市 | 乐安塘-三柏 | 黄坡 | 三柏 | 三柏 |  |  | 2018 | 2018 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM40(0-1.1)
7 | 吴川市 | 油桁屋村道 | 兰石 | 五一 | 五一 |  |  | 2018 | 2018 | 0.607 | 0.607 | 6 | 4 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM32(0-0.607)
8 | 吴川市 | 上榨油村道 | 覃巴 | 对面坡 | 对面坡 |  |  | 2016 | 2016 | 0.56 | 0.56 | 5 | 4 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM03(0-0.560)
9 | 吴川市 | 德居村公路 | 塘尾 | 东海社区 | 东海社区 |  |  | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UN16（0-0.3）
10 | 吴川市 | 邱屋村道（二期） | 塘尾 | 边坡社区 | 边坡社区 |  |  | 2018 | 2018 | 0.954 | 0.954 | 5-7 | 5-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UN14(0-0.828) /UN15(0-0.126)
11 | 吴川市 | 麦屋村公路 | 塘尾 | 麦屋社区 | 麦屋社区 |  |  | 2017 | 2017 | 0.84 | 0.84 | 5-6 | 4-5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM73(0-0.444) /UE22(0-0.134/0.494-0.756)
12 | 吴川市 | 马塘线-石有 | 塘缀 | 龙安 | 龙安 |  |  | 2019 | 2019 | 0.77 | 0.77 | 5-7 | 4-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UL30(0-0.538) /C506(0-0.232)
13 | 吴川市 | 南埇村公路 | 塘缀 | 石埠 | 石埠 |  |  | 2018 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 5-7 | 4-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | CN66(0-0.741) /UE18(0-0.109
14 | 吴川市 | 社坦村道 | 塘缀 | 上圩 | 上圩 |  |  | 2018 | 2018 | 2.08 | 2.08 | 6-9 | 5-8 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | C579(0-0.385) /CJ33(0-0.96) /CJ05(0-0.63) /C446(0-0.105)
15 | 吴川市 | 樟铺村-西乐线 | 塘缀 | 石埠 | 石埠 |  |  | 2020 | 2020 | 1.047 | 1.047 | 5.5 | 4.5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UN07(0-1.047)
16 | 吴川市 | 大洋村道 | 塘缀 | 屋地山 | 屋地山 |  |  | 2018 | 2019 | 0.36 | 0.36 | 6.5-9 | 5-8 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UN01(0-0.36)
17 | 吴川市 | 挖儿村道 | 吴阳 | 沙角旋 | 沙角旋 |  |  | 2018 | 2019 | 1.27 | 1.27 | 8 | 5-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | U571(0-1.035) /U688(0-0.235)
18 | 吴川市 | 中间村村道 | 吴阳 | 闸口 | 闸口 |  |  | 2018 | 2018 | 0.95 | 0.95 | 5.5 | 4 | 18 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UK53(0-0.319) /UK54(0-0.154) /UK55(0-0.34) /UK56(0-0.137)
19 | 吴川市 | 开发区-深水垌 | 吴阳 | 海山 | 海山 |  |  | 2020 | 2020 | 0.59 | 0.59 | 6 | 4-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | V098(0-0.365) /UF49(0-0.225)
20 | 吴川市 | 三浪-养殖场 | 樟铺 | 三浪 | 三浪 |  |  | 2018 | 2019 | 1.1 | 1.1 | 5 | 4 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | U705(0-0.733) /U706(0-0.250) /UM30(0-0.117)
21 | 吴川市 | 沙塘线-沙城村 | 樟铺 | 樟铺 | 樟铺 |  |  | 2018 | 2018 | 1.694 | 1.694 | 4-8 | 4-8 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | VE18(0-0.241) /VE19(0-0.253) /VE20(0-0.29) /VE21(0-0.91)
22 | 吴川市 | 姓赖村村道 | 樟铺 | 大路 | 大路 |  |  | 2018 | 2018 | 0.55 | 0.55 | 5.5-6.5 | 4-5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM29(0-0.55)
23 | 吴川市 | 新安村道 | 振文 | 石碇 | 石碇 |  |  | 2018 | 2018 | 0.822 | 0.822 | 6-7 | 4-6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | CS34(0-0.58) /UJ40(0-0.242)
24 | 吴川市 | 樟大线-陈屋地 | 振文 | 泗岸 | 泗岸 |  |  | 2018 | 2018 | 0.325 | 0.325 | 8 | 6 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | CN44(0-0.335)
25 | 吴川市 | 竹桥村道 | 振文 | 罗里 | 罗里 |  |  | 2018 | 2018 | 0.67 | 0.67 | 10 | 8 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UN10(0-0.670)
26 | 吴川市 | 鸡坉村道 | 吴阳 | 大坉 | 大坉 |  |  | 2021 | 2021 | 0.6 | 0.6 | 5 | 4 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM35（0-0.6）
27 | 吴川市 | S286线—埇头村（二期） | 塘缀 | 塘缀 | 大洋 |  |  | 2014 | 2014 | 0.9 | 0.9 | 5-6 | 4-5 | 20 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | C590(1.6-2.5)
28 | 吴川市 | 东岸坡-塘下村 | 塘缀 | 塘缀 | 塘下 |  |  | 2022 | 2022 | 0.64 | 0.64 | 6 | 4 | 18 |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | UM38(0-0.64)