吴川市残联2022年度残疾人精准康复和辅具适配项目绩效目标自评报告

ー、绩效目标下达分解情况

（一）2022年度共下达残疾人精准康复和辅具适配服务项目补助资金120万元;其中中央财政下达资金35万元；省财政下达资金55 万元；本级财政下达资金30万元。

二、资金投入情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2.项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。

3.项目资金全部用于残疾人康复服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达95%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、残疾人辅助器具供应与服务

为解决我市残疾人的实际生活困难，从残疾群体最关心、最直接、最现实的问题入手，我会发动各镇（街道）社工对全市范围内残疾人进行走访摸底，了解需求，为他们申请辅助器具。2022年，我会严格把关，实事求是，对符合条件申领辅具的残疾人共发放了各类辅助器具411件，满意度100%。通过一系列残疾人辅助器具赠送、供应与服务工作，增强残疾人参与社会生活的能力。

2、残疾人家庭医生签约服务

2018年，我会联合市卫健局共同发文推进我市残疾人家庭医生签约服务工作，提高残疾人签约服务水平和覆盖面，做细做实残疾人家庭医生签约服务工作，满足广大残疾人的基本医疗卫生与康复服务需求，其中签约残疾人的个人自付部分（12元/年/人）由我会从残疾人康复专项补助资金或精准康复资金中给予补助，大大减轻了残疾人家庭的负担。目前，我市有17家基层卫生院成为我市残疾人精准康复服务机构，基本达到全市全覆盖，2022年度，吴川市各基层卫生院共为6700多名残疾人开展残疾人家庭医生签约服务，结算金额约8万元，花小钱,办大事,扩大了我市残疾人精准康复服务行动的覆盖面，让有需求的残疾人功能状况得到明显改善，生活自理能力和社会参与能力得到显著增强。

3、重度残疾人的居家康复服务

2022年，我会委托吴川市康复医院每月按时下乡为10名重度肢体残疾人提供居家康复服务，为肢体残疾人提供个人化康复方案和亲友指导培训，帮助其亲友了解康复，掌握简单的家庭康复手法、维持或改善残疾人日常生活能力，改善肢体功能，努力实现残疾人“人人享有基本康复服务”目标。

4、假肢矫形器适配工作

为深入开展残疾人精准康复工作，减轻贫困残疾人的经济负担，解决肢体残疾人的出行困难，提高他们自主就业和出行问题， 2022年市残联共为142名有需求的肢体残疾人安装假肢矫形器提供救助补贴，共计49万元。假肢矫形器适配补助，有效地减轻了肢体残疾人的家庭经济负担，增强了残疾人对美好生活的信心和向往。

- 为做好我市精神残疾人社区康复服务工作，利用社区康园服务平台，不断完善残疾人服务体系，切实为残疾人提供针对性、个性化精准康复服务最大程度地帮助残疾人恢复功能。我会于2022年委托吴川市鸿宝社会工作服务中心为我市五个镇（街）共150名成年精神残疾人（三、四级）提供支持性服务。由专业社工为精神残疾人提供生活自理、心理疏导、日间照料、工（娱）疗、农疗、职业康复等服务；并委托吴川君安医院，为我市300名肢体残疾人提供针对性的康复治疗及训练。取得了很好的效果，也得到了社会及残疾人的一致好评。

6、为做好我市（0-6周岁）残疾儿童精准康复服务工作，不断完善残疾儿童救助覆盖面，针对残疾儿童及家长的康复需求。我会委托各儿童康复机构为我市160多名残疾儿童家长提供康复知识培训、心理辅导、康复咨询与指导等支持性服务，使残疾儿童在家也能得到有效的康复，最大程度地帮助残疾儿童恢复功能。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年全年为5242名残疾人提供精准康复服务。

（2）质量指标

残疾人对项目服务满意度达到100%

（3）时效指标

于2022年12月31日完成

(4)成本指标

严格按照相关文件要求，专项专用，合理合法，确保每笔经费都用在残疾人身上，全年中央、省下达的项目补助资金结余0元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益：通过一系列残疾人辅助器具赠送、供应与服务工作，增强残疾人参与社会生活的能力，增强了残疾人对美好生活的信心和向往。

3.满意度指标完成情况分析

通过电话调查形式，随机抽问100名残疾人或家属，残疾人或家属对残疾人精准康复服务项目的满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年工作严格按照相关文件精神执行，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市对得到基本康复救助的残疾人进行“实名制”管理，补助资金使用遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资金支出手续完备；及时完善救助对象的相关资料并归档，做到一人一档，规范化管理。自觉接受审计、纪委监察委等各部门的检查和社会监督。

五、其他需要说明的问题

1、中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现相关问题和违规的金额。

2、通过对我市残疾人调查问卷及残疾人反映出的问题，建议适当提高康复救助项目的补贴标准，能更大程度地减轻残疾人家庭的负担，使残疾人生活质量得到提高。

吴川市残疾人联合会

2023年4月20日