吴川市残联2022年度残疾人社区康园中心项目绩效目标自评报告

ー、绩效目标下达分解情况

2022年度共下达残疾人社区康园中心项目补助资金133.5万元;其中中央财政下达资金36万元；省财政下达资金64 万元；市级财政下达资金26万元；本级财政下达资金7.5万元。

二、资金投入情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2.项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。

3.项目资金全部用于残疾人社区康园中心运营并取得了很好的社会反响，满意服务率达95%以上。

- 总体绩效目标完成情况分析

1、2022年度共下达残疾人社区康园中心项目补助资金133.5万元;其中中央财政下达资金36万元；省财政下达资金64 万元；市级财政下达资金26万元；本级财政下达资金7.5万元。根据资金使用规定，补助经费严格按照有关要求，经财政直接分解下达有关乡镇、街道执行支出，做到专款专用。资金支出为103.38万元，资金执行支出进度为77.43%，余下资金今年继续作为完善新建社区康园中心。

- 2、2022年，“阳光家园计划”为260名智力、精神和重度残肢体残疾人提供日间照料服务。通过开展“阳光家园计划—社区康园中心”项目，在一定程度上提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活，社会上关心、理解和支持残疾人的氛围得到提升。2022年12月底前录入“阳光家园计划”管理系统。残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度95%。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：为260名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务。

2、时效指标：此项目在2022年12月31日前完成，并且录入“阳光家园计划”管理系统。

3、社会效益：通过开展“阳光家园计划—社区康园中心”项目，在一定程度上提高残疾人功能状况、生活自理能力，改善生活质量，提高了残疾人生活适应能力，融入社会社会生活，社会上关心、理解和支持残疾人的氛围得到提升。

4、服务对象满意度：残疾人及其家属对“阳光家园计划—社区康园中心”项目的满意度为95%。

三、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

- （一）、偏离绩效目标的原因是：

- 1、托养场地不足的问题。

- 2、受新冠疫情影响严重，经费支出滞后。

- 3、个别镇街社区康园中心管理员工作不够积极主动。

- （二）下一步改进措施：

- 一是要高度重视，提高认识，落实好资金、场地，项目报批，对照标准，抓紧推进。二是要落实专人管理，建立长效管理机制，更好服务于有需求的残疾人。三是加大宣传和社会监督力度，让项目落得实、过得硬，真正受益于残疾人，让更多的残疾人感受到党和政府的关爱。

四、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

各县（市、区）将社区康园中心补助资金列入常规性绩效评价范围，管理规范，制度健全，规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

吴川市残疾人联合会

2023年4月24日