附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：0-6岁残疾儿童康复救助

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：吴川市残疾人联合会

填报日期：2024年4月30日

ー、绩效目标下达分解情况

（一）2023年度中央下达0-6岁残疾儿童项目补助资金221.53万元,省级资金63.6万元，地方资金15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2.项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。

3.项目资金全部用于0-6岁残疾儿童全日制康复训练服务，并取得了很好的社会反响，全年为199名接受康复训练的0-6岁残疾儿童提供全日制康复救助，康复服务率达100%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目前，吴川市现有0-6周岁持证残疾儿童250余名，残疾儿童康复有较强的时效性，康复一个，解救一家，带动一片，大大减轻社会成本，行政成本。为此，吴川市残联把残疾儿童抢救性康复训练作为重中之重的民生工程抓紧抓实。目前，我市0-6周岁在训残疾儿童199名，涵盖了肢体（脑瘫）、智力和精神（孤独症）、听力语言等类别。市残联不断加强对各机构的监管、指导，日常派人跟班督导，不定期不打招呼的抽查监管，有效提高了各机构的残疾儿童康复质量。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年全年为199名残疾儿童提供0-6岁全日制康复训练救助。

（2）质量指标

残疾人对项目服务满意度达到100%

（3）成本指标

严格按照相关文件要求，专项专用，合理合法，确保每笔经费都用在残疾人身上。

- 中央财政下达补助资金221.53万元，绩效任务指标值:140人；2023年执行中央下达的资金110万元，实际完成值：145人；

- 地方财政下达补助资金76.8万元（其中本级15万元），2023年执行地方下达的资金25万元（其中本级5万元），实际完成值：50人。

2023年度共下达补助资金307.52万元，绩效任务指标值：172人，全年执行资金共计135万元，实际完成值：195人。

2、效益指标完成情况分析

社会效益：通过对0-6岁残疾儿童提供康复训练，增强了残疾儿童参与社会生活的能力，大大减轻社会成本，行政成本，减轻残疾儿童家庭负担，增强了残儿家庭对美好生活的信心和向往。

3.满意度指标完成情况分析

通过问卷调查100名残疾儿童家属，残疾儿童家属对0-6岁残疾儿童康复训练服务项目的满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年工作严格按照相关文件精神执行，但因地方财政困难，资金拨付不及时，导致资金支出进度比较缓慢。下一步我会会加紧跟财政沟通协调，加快资金支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市对得到康复服务救助的(0-6)岁残疾儿童进行“实名制”管理，补助资金使用遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资金支出手续完备；及时完善救助对象的相关资料并归档，做到一人一档，规范化管理。自觉接受审计、纪委监察委等各部门的检查和社会监督。

五、其他需要说明的问题

1、中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现相关问题和违规的金额。

2、通过对我市残疾儿童家庭调查问卷反映出的问题，建议适当提高（0-6）岁残疾儿童康复救助项目的补贴标准，以及延长康复年限，能更大程度地减轻残疾儿童家庭的负担，提高残疾儿童生活水平，康复训练效果更好。

吴川市残疾人联合会

2024年03月15日