附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市社区康园中心项目支出绩效自评报告

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：吴川市残疾人联合会

填报日期：2024年4月30日

一、基本情况

根据相关文件，下达我会“阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务”项目资金82万元。

二、绩效自评工作开展情况

1.项目资金到位情况。

资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况。

按照要求完善12个二星社区康园中心运转补助经费6万元/个·年及1个三星社区康园中心运转补助经费10万元/个·年，划拨到县（市、区）残联、由当地财政监督资金使用，严格按照事业单位的资金管理制度和上级部门的要求专款专用。

3.项目资金管理情况。

要求在年底前资金使用完成，通过开展“阳光家园计划”—智力、精神和重度残肢体残疾人托养服务，在一定程度上提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活，社会上关心、理解和支持残疾人的氛围得到提升。2023年12月底前执行完毕当年任务目标，并及时录入“阳光家园计划”管理系统，残疾人及残疾人家属对项目服务的满意度不低于95%。

三、绩效自评结果

绩效自评结果：90分。

- 项目资金使用绩效

一)资金投入情况分析。2023年根据《广东省财政厅关于提前下达中央财政2023年残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2022〕271号）下达中央资金及省级资金82万元，根据资金使用规定，补助经费严格按照有关要求，经财政直接分解下达有关乡镇、街道执行支出，做到专款专用。中央资金及省级资金支出为71.57万元，中央资金执行支出进度为87.28%，余下资金今年继续作为运营资金继续运行社区康园中心。

（二)总体绩效目标完成情况分析。2023年，“阳光家园计划”为260名智力、精神和重度残肢体残疾人提供日间照料服务。通过开展“阳光家园计划—社区康园中心”项目，在一定程度上提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活，社会上关心、理解和支持残疾人的氛围得到提升。2023年12月底前录入“阳光家园计划”管理系统。残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度95%。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：为260名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务。

2、时效指标：此项目在2023年12月31日前完成，并且录入“阳光家园计划”管理系统。

3、社会效益：通过开展“阳光家园计划—社区康园中心”项目，在一定程度上提高残疾人功能状况、生活自理能力，改善生活质量，提高了残疾人生活适应能力，融入社会社会生活，社会上关心、理解和支持残疾人的氛围得到提升。

4、服务对象满意度：残疾人及其家属对“阳光家园计划—社区康园中心”项目的满意度为95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

- 偏离绩效目标的原因是：（1）托养场地不足的问题。由于有县区康园中心建立初级场地不足，康园中心都依托社区卫生服务中心而建，与社区卫生服务中心共用办公场地。随着医疗资源向基层下沉等惠民政策的实施，卫生服务用地的需求日益加大，原先规划用于康园中心的场地被挤压缩减。（2）由于本级财政原因，资金拨付进度缓慢。（3）因场地选址问题，个别镇(街道)任务进展缓慢。

- 下一步改进措施，希望一是希望市政府给予支持，确保资金拨付进度加快及到位。二是各镇（街道）要高度重视，提高认识，落实好资金、场地，项目报批，对照建设标准，抓紧推进。三是要落实专人管理，建立长效管理机制，更好服务于有需求的残疾人。四是加大宣传和社会监督力度，让项目落得实、过得硬，真正受益于残疾人，让更多的残疾人感受到党和政府的关爱。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

各县（市、区）将社区康园中心补助资金列入常规性绩效评价范围，管理规范，制度健全，规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。