吴川市2025年水稻合理密植提单产项目

申报指南

根据广东省农业农村厅《关于印发2025年水稻合理密植提单产项目实施方案的通知》(粤农农函﹝2025﹞7号）和《广东省财政厅关于安排2024年省级保障粮食安全生产资金（第三批）的通知》（粤财农〔2024〕207 号）文件精神。为保障我市的粮食和重要农产品稳定安全供给，深入推动粮油等主要作物大面积单产提升行动，在稳定面积的基础上，通过大面积推广水稻合理密植，增加亩穗数，推广高产优质良种，配套实施“一喷多促”等关键稳产增产技术，提高水稻单产水平，具体申报指南如下：

一、项目总体目标

2025年在我市辖区内开展早稻、晚稻（不含直播稻，可以用手插秧、手抛秧、机插秧、机抛秧等插秧方式）合理密植提单产共6万亩，大面积推广水稻合理密植技术，通过增加抛插秧密度提高基本苗数，配套“一喷多促”和病虫害控制等关键稳产增产技术，实现实施范围内早、晚稻栽插平均密度不低于16000 穴/亩，或比我市平均水平高15%以上;平均每穴秧苗杂交稻3-4苗，常规稻 5-6 苗;实施范围内早、晚稻单产提升10%。为进一步夯实粮食安全根基，提升粮食产能发挥积极作用。

二、项目建设内容

1.因地制宜选用耐密植，抗倒伏和病虫抗性较好的高产优质良种。

2.使用插秧机、抛秧机等密植适用机具以及工厂化育秧壮秧技术实现密植目标。可使用25cm行距插秧机，株距调16cm株距档插秧；或使用30cm行距插秧机、用14cm株距档插秧，每亩收边切换成12cm株距档插秧。

3.适时、适苗情开展水稻“一喷多促”，提高水稻抗倒伏，促进灌浆早熟，减轻病虫危害损失。

要求在保证达到密植目标基础上，选用以上1-3项建设内容，不要求3项全部选用，但如果使用30cm行距插秧机则必须配选第1点或第3点实施。

三、项目申报须知

**（一）申报审核**

各镇（街道）积极组织符合条件的水稻种植主体积极参与、自愿申报。申报材料需明确实施范围和建设内容，在卫星影像图上描绘标注出具体田块的四至和面积大小(可使用省自然资源厅的“广东省地理信息公共服务平台”)，标注后截图作为申报材料之一。由各镇（街道）统一汇总填报附件表1、表2、表4，与其他申报材料一起，于2025年2月28日前报送市农业农村局。由市农业农村局组织审核申报材料，根据申报材料以择优竞争的方式研究确定承担项目的主体和面积范围，制定《吴川市2025年水稻合理密植提单产项目实施方案》，待实施主体公示和征求相关单位无异议后，报市人民政府审批通过后印发实施，并报湛江市农业农村局备案。

**（二）申报条件**

1.早造、晚造水稻种植面积相对连片20亩以上的规模主体。

2.需承诺实施面积范围内早造、晚造水稻要按建设内容规定的技术路径实施种植和田间管护。

**（三）申报材料**

1.申报人证照：法人①代表身份证复印件、营业执照复印件；个人②身份证复印件；

2.土地证明材料（其中一种证明即可）：①土地流转合同或代种协议复印件；②无确权耕地或整村推进的按属地制，由村（居）委提供集体土地证明；

3.表1.早稻实施范围明细表（附件1）

4.表2.晚稻实施范围明细表（附件2）

5.2025年水稻合理密植提单产项目申报表（附件3）

（**四**）申报时间：2025年2月 28日前，由各镇（街道）将申报材料一式一份（纸质版及电子版，另外编辑影像图截图图号打包）交至吴川市农业农村局种植与农田建设管理股。

**（五）组织实施**

1、各实施主体做好项目全过程记录，以照片形式记录申报表建设内容关键环节，如高产优质良种购买发票、收据、包装；插秧机、抛秧机等密植适用机具作业过程；水稻各环节生长过程，水稻“一喷多促”管理过程照片，并要在验收测产前将相关佐证材料一式一份交至吴川市农业农村局存档。

2、各镇街组织主体申报，收集、汇总、核实申报面积、租地合同、身份信息等申报材料真实性并不定期抽查核实重点技术到位情况。

3、市农业农村局做好培训并组织“百千万工程”农业科技特派员、乡土专家等包点包片做好种植技术指导。建立一主体一档案，广泛利用各种渠道加强宣传，营造良好舆论氛围，做好项目实施总结，确保项目实施规范有效。

4.市财政局做好专项资金监管，专款专用，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领。

**（六）适时调查统计。**

各相关部门和实施主体要配合省、市做好苗数和亩产调查统计。调查报告将作为项目绩效目标完成情况及剩余20%资金安排下达的主要依据。

**（七）测产核实**

依照《广东省农业农村厅专项资金项目验收管理办法(试行)》(粤农农办〔2023]73号)做好测产核实等项目验收工作，由湛江市农业农村局预验收通过后，申请省厅组织验收。

四、资金使用计划

**（一）奖补资金。**在我市辖区内开展早稻、晚稻合理密植提单产共6万亩，每亩每造按照不高于150 元的标准予以补助，共计补助900万元（扣除项目宣传培训、调查、技术指导和项目标识牌等费用后，按平均原则对实施面积进行补贴）。该项目资金在省验收后分两期发放，如实施期内按项目承诺的规定技术路径实施种植和田间管护并完成绩效目标按100%发放，达不到绩效目标的按80%发放，如实施期内不按项目承诺的规定技术路径实施种植和田间管护的达不到绩效目标的不予发放。

**（二）资金来源及补助方式。**项目资金来源于2024年度省级保障粮食安全生产专项，需在2025年实施完成。以现金形式补贴。

### **（三）奖补对象。**种植户、农民合作社、家庭农场、农业企业、农村经济合作社、村小组等。

项目金额测算明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出科目 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注（计算过程或说明） |
| （计算说明） | 亩 | 计算标准 | 数量×计算标准 |
| **合计** | | **—** | **—** | **9000000** |  |
| 1 | 早稻、晚稻 | 60000亩 | 149元/亩 | 8940000 |  |
| 4 | 项目宣传培训、技术指导和项目标识牌等费用 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 说明：数量难以确定的支出项目，可不填数量、单价，直接填写预算金额。 | | | | | |

附件：

1.水稻合理密植提单产--早稻实施范围明细表

2.水稻合理密植提单产--晚稻实施范围明细表

3.2025年水稻合理密植提单产项目申报表（空白表/示例）

4.2025年水稻合理密植提单产项目XX镇（街）实施主体汇总表

附件1：早稻实施范围明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻合理密植提单产--早稻实施范围明细表 | | | | | |
| 主体所在镇（街道）： | | | 汇总日期： | 填表人： | 电话： |
| 序号 | 位置 | 面积（亩） | 经纬度 | 影像图图号 | 实施主体 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：晚稻实施范围明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻合理密植提单产--晚稻实施范围明细表 | | | | | |
| 主体所在镇（街道）： | | | 汇总日期： | 填表人： | 电话： |
| 序号 | 位置 | 面积（亩） | 经纬度 | 影像图图号 | 实施主体 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件3：2025年水稻合理密植提单产项目申报表

2025年水稻合理密植提单产项目早稻申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报公司或合作社或个人 | AA农业公司 | 社会信用代码身份证号 | 4401XXXXXXXXX |
| 联系人 | 王某某 | 联系电话 | 134XXXXXXXX |
| 开户行 | XX银行XX支行 | 开户行账号 | 686XXXXXXXXXXXX |
| 种植地点 | XX镇XX村 | 申报补贴面积（亩） | 120 |
| 高产优质水稻品种（常规稻/杂交稻） | 例：泰丰优208（杂交稻） | 建设内容 | 例：1.使用高产优质良种。2.使用25cm行距插秧机、抛秧机等密植适用机具，以及工厂化育秧壮秧技术。3.开展水稻“一喷多促”。 |
| 密植方式 | 例：某某行距30\*某某株距12，总穴数17000穴/亩。 | | |
| 申请单位或个人 | 例：本人承诺在项目实施期内按项目规定的技术路径技术路径实施种植和田间管护、做好全过程佐证材料收集等工作。    申请人（签字） （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |
| 镇（街道）农业技术推广服务中心审核  意见 | 负责人（签字）： （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |
| 镇（街道）政府（办事处）  审核意见 | 负责人（签字）： （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |

注意：申报人相关证件、土地证明材料等申报材料需另附页。

2025年水稻合理密植提单产项目晚稻申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报公司或合作社或个人 | AA农业公司 | 社会信用代码身份证号 | 4401XXXXXXXXX |
| 联系人 | 王某某 | 联系电话 | 134XXXXXXXX |
| 开户行 | XX银行XX支行 | 开户行账号 | 686XXXXXXXXXXXX |
| 种植地点 | XX镇XX村 | 申报补贴面积（亩） | 120 |
| 高产优质水稻品种（常规稻/杂交稻） | 例：泰丰优208（杂交稻） | 建设内容 | 例：1.使用高产优质良种。2.使用25cm行距插秧机、抛秧机等密植适用机具，以及工厂化育秧壮秧技术。3.开展水稻“一喷多促”。 |
| 密植方式 | 例：某某行距30\*某某株距12，总穴数17000穴/亩。 | | |
| 申请单位或个人 | 例：本人承诺在项目实施期内按项目规定的技术路径技术路径实施种植和田间管护、做好全过程佐证材料收集等工作。    申请人（签字） （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |
| 镇（街道）农业技术推广服务中心审核  意见 | 负责人（签字）： （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |
| 镇（街道）政府（办事处）  审核意见 | 负责人（签字）： （公章）  日期：2025年XX月XX日 | | |

注意：申报人相关证件、土地证明材料等申报材料需另附页。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年水稻合理密植提单产项目XX镇（街）实施主体汇总表（早稻） | | | | | | | |
| 主体所在镇（街道）： | | | 汇总日期： | 填表人： | | 电话： | |
| 序号 | 主体名称 | 负责人 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 作物品种 | 面积（亩） | 种植地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：2025年水稻合理密植提单产项目XX镇（街）实施主体汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年水稻合理密植提单产项目XX镇（街）实施主体汇总表（晚稻） | | | | | | | |
| 主体所在镇（街道）： | | | 汇总日期： | 填表人： | | 电话： | |
| 序号 | 主体名称 | 负责人 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 作物品种 | 面积（亩） | 种植地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |