吴川市2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案

根据广东省农业农村厅《关于印发2025年广东省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》的通知（粤农农计〔2025〕32号）要求，围绕水稻、玉米、甘薯、马铃薯、大豆、花生、油菜等主要粮油作物，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动，促进粮油单产水平持续提高，结合我市实际，特制定方案如下。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全方位夯实粮食安全根基，突出粮油规模种植主体这一关键，支持种粮主体优化组织方式、应用先进技术，充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力，努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。

二、目标任务

落实单产提升关键技术面积2.76万亩次，实施作物包括水稻、玉米、甘薯、花生、大豆等。支持粮油规模主体精耕细作，采取单产提升关键技术，粮油单产水平明显高于吴川市统计局2024年晚造平均水平（晚稻761.5斤/亩、玉米631.6斤/亩、甘薯902.1斤/亩（鲜薯5斤折粮为1斤）、花生540.3斤/亩、大豆325.6斤/亩）。

三、技术路径

- （一）水稻。推广高产优质水稻品种或加工专用型品种，因地制宜增加亩均栽插密度，提高机械平整地和机插机抛作业水平，持续推进机插侧深施肥减量化，推广“一喷多促”技术；加强水稻“三虫两病一螺”综合防治和台风、洪涝等气象灾害防御减损及灾后补种。大力推广工厂化集中育秧，减少直播稻。

（二）玉米。推广种植耐密植、抗病抗倒伏、宜机播和机收、增产潜力大的品种，逐步提高玉米种植密度。集成并推广增密、精量播栽、分层施肥、秸秆还田、化控防倒、适度晚收和机收减损等关键技术；加强草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、大小斑病、南方锈病、茎腐病等病虫害绿色防控和统防统治。

（三）甘薯、马铃薯。推广高产优质、抗逆强的甘薯、马铃薯品种和脱毒健康种苗种薯。优化基肥投入量和薄膜覆盖，推广肥、药、水一体化（滴灌），科学安全使用农药。推进甘薯生产全程机械化，提升甘薯生产效率。

（四）花生。推广高产、高油、高油酸及高抗耐逆、宜机收品种，因地制宜发展鲜食型及高蛋白加工型等专用品种。集成推广绿色高产高效种植新技术，强化田间肥水管理和病虫害防控，推广高效节水灌溉、水肥一体化技术，推动花生耕、种、管、收全程机械化，促进规模化经营。

- （五）大豆。推广高油高产、高蛋白高产、耐密植、抗裂荚、抗病虫、宜机收品种。科学轮作，持续提升地力。集成推广种子包衣、精量播种、合理密植、适时匀苗技术，在开花、鼓粒等关键时期，实施化控防倒、一喷多促、视墒补灌等关键技术；加强蓟马、斜纹夜蛾、豆杆黑潜蝇等病虫害绿色防控和统防统治。

四、奖补方式

- （一）奖补资金。补助资金通过《广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知》（粤财农〔2024〕181号）、《广东省财政厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（粤财农〔2025〕67号）分批次下达。下达我市粮油规模种植主体单产提升项目资金共138万元（扣除聘请第三方开展项目核实验收的相关服务费用，根据省实际下达的资金情况及完成情况，结合不同作物补助标准，每类作物按照平均原则对最终实施面积进行补贴），用于支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动，促进粮油单产水平持续提高，单产水平高于吴川市2024年晚造粮油作物统计平均单产水平。完成粮油作物单产提升关键技术面积2.76万亩次以上。具体安排如下:

- 1.补助资金130万元。对按程序最终确定的实施主体按补助标准直接奖补。

- 2.请第三方对承担项目主体的实施面积进行核实，并配合市农业农村局和镇街按照不低于20%的实施面积的比例进行随机测产复核及成效评估等费用8万元。

（二）补助标准。充分考虑调动农民积极性和比较效益情况，在单产提升前提下，执行“双限”标准，即按照不同作物设置阶梯化补贴上限（水稻和油菜每亩每造不超过50元，其他粮油作物每亩不超过40元），每个规模种粮主体每造补助金额最高不超过10万元。

- （三）奖补对象。落实1种或以上关键增产技术。2025年晚造种植面积20亩以上、粮油单产水平明显高于吴川市统计局2024年晚造平均水平（晚稻761.5斤/亩、玉米631.6斤/亩、甘薯902.1斤/亩（鲜薯5斤折粮为1斤）、花生540.3斤/亩、大豆325.6斤/亩）的规模种植主体，包括粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等农业经营主体，以及组织粮油规模种植且实际承担粮油生产成本的村集体经济组织等。已承担2025年中央财政绿色高产高效行动项目任务的主体不得重复，为其他主体和农户开展托管的社会化服务面积不作为奖补对象种植面积。

（四）奖补范围。2025年在吴川市范围内种植的晚造粮油作物的主体。

- 五、实施步骤

- （一）申报审核

- 各镇（街道）积极组织符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报。申报材料需明确作物种类、面积规模、技术路径、单产目标等基本信息。各镇（街）核实申报主体的种植情况并审核申报材料，加盖意见后报送市农业农村局。市农业农村局组织审核申报材料，根据申报材料以择优竞争的方式研究确定承担项目的主体，公示无异议后报湛江市农业农村局备案。

- （二）申报条件

- 1.晚造种植面积相对连片20亩以上的规模主体。

2.需承诺晚造粮油单产水平明显高于吴川市统计局2024年晚造平均水平（晚稻761.5斤/亩、玉米631.6斤/亩、甘薯902.1斤/亩（鲜薯5斤折粮为1斤）、花生540.3斤/亩、大豆325.6斤/亩）。

- （三）申报材料

- 1.《吴川市2025年粮油规模种植主体申报表》（附件1）；

- 2.申报人证照：法人①代表身份证复印件、营业执照复印件；个人②身份证复印件；

- 3.土地证明材料（其中一个或多个即可）：①土地流转合同或代种协议复印件；②提供清单表列明确权证号、地块编码和面积(后附农村土地承包经营权证复印件）；③无确权耕地的按属地制，由村（居）委提供集体土地证明；

- 4.补助收款账户材料：①项目主体对公基本账户/项目主体个人账户（社保卡）②银行卡复印件；

5.吴川市项目承担主体档案表（附件2）；

6.显示种植区域及面积等信息的图片（可使用奥维互动地图等软件绘制）

（四）申报时间

请各镇街在本通知下发后30日内组织申报主体完成申报。

- （五）过程记录

- 项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草鼠害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施，并要在测产前将相关佐证材料一式一份交至吴川市农业农村局存档。吴川市农业农村局将不定期抽查核实重点技术到位情况，并进行记录，实行一主体一档案(参考格式见附件2)。

- （六）测产核实

- 作物收获季节，承担项目主体向市农业农村局如实上报实际单产，市农业农村局组织镇（街）和第三方按照不低于20%的比例对承担项目主体进行随机抽测复核。如由湛江市级提级拨付的，由湛江市农业农村局按不低于5%的比例抽测复核。

- （七）结果公示

- 市农业农村局根据测产结果，以“单产提升结果为导向”通过产量提升的高低来确定奖补对象，通过政务信息网及时公示项目拟奖补主体及资金情况，对反映有异议的要组织核实。公示无异议后，按程序及时兑付资金。

- 六、保障措施

- （一）强化过程和项目管理

1、各镇（街）要配合市农业农村部门做好全过程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有效、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明并及时将项目主体档案上传农业农村部转移支付管理平台由市农业农村局填报资金兑付情况。

2、各镇（街）要压实工作责任，积极组织主体按时完成申报。明确项目关键环节、时间节点，适时跟踪进展情况。

3、市、镇各级专家和“百千万工程”农业科技特派员要充分发挥队伍作用，配合各级做好项目实施及验收等工作，指导关键技术落实到位，确保如期保质完成各项工作任务。

- （二）强化资金监管

- 市财政部门做好资金监管，专项资金必须专款专用，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领，保障资金及时拨付。

- （三）做好宣传总结和绩效考评

- 市农业农村局总结推广项目实施的典型经验，广泛利用各种渠道加强宣传，营造良好舆论氛围。项目实施总结（项目成效、主要做法、下一步计划和问题建议等）及时向湛江市农业农村局报送。

- 附件：1、吴川市2025年粮油规模种植主体申报表

- 2、吴川市项目承担主体档案表

附件1

吴川市2025年粮油规模种植主体申报表

申报时间：   年   月   日

| 姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款信息 | 户名 |  |  |  |  |
|  | 开户行及银行行号 |  |  |  |  |
|  | 公户（或个人社保卡）号码 |  |  |  |  |
| 种植信息 | 作物及品种 | 面积 | 关键技术措施 |  | 亩产（斤） |
| 奖补金额（元） |  |  |  |  |  |
| 申报人 承诺 | 本人承诺不承担2025年中央财政绿色高产高效行动项目，且申报面积不是为其他主体和农户开展托管的社会化服务面积。以上申报信息属实，不存在弄虚作假情况。 年 月 日 申报人签名（指模、盖章）： |  |  |  |  |
| 村委会审核意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 经办人签名： 负责人签名： |  |  |  |  |
| 镇级人民政府审核意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 经办人签名： 负责人签名： |  |  |  |  |
| 市农业农村局意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

吴川市项目承担主体档案表

主体所在镇（街道）：                    时间：                     填表人：               电话：

| 序号 | 地址（具体到村） | 主体名称 | 负责人 姓名 | 身份证号码/社会 信用代码 | 联系方式 | 作物及品种 | 面积（亩） | 落实的关键技术措施 | 预计亩产水平（斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xx镇xx村委xx村（侗） |  |  |  |  | 如:水稻xx品种 |  |  |  |  |
|  |  | 合计：xx亩，其中水稻xx亩、花生xx亩、油菜xx亩、甘薯xx亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |