吴川市2025年轮作休耕项目实施方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、认真落实中央农村工作会议、2025年中央一号文件精神，深入实施国家粮食安全战略，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快构建具有我市特色的轮作制度，持续增强粮食和重要农产品稳产保供能力，根据省农业农村厅《关于印发广东省2025年轮作休耕项目实施方案的通知（粤农农计〔2025〕33号）》要求，结合我市实际，特制定本实施方案。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”，突出夯实粮食安全根基、突出粮油作物大面积单产提升，聚焦重点作物、明确重点区域、落实技术模式，坚持产量产能一起抓、数量质量一起抓、生产生态一起抓，进一步完善耕地轮作休耕制度，提高粮食单产和品质、促进大面积增产，多措并举巩固大豆油料扩种成果，提升粮食和重要农产品稳产保供能力。

二、实施内容及技术路径

（一）任务内容。按照《农业农村部办公厅关于做好2025年轮作休耕、油菜生产和带状复合种植推广工作的通知》（农办农〔2025〕13号）和《湛江市农业农村局关于印发湛江市2025年轮作休耕项目实施方案的通知（湛农通〔2025〕80号》要求，2025年度湛江市下达我市轮作休耕项目实施面积6655亩，资金99.83万元，实施稻稻油、稻稻肥等轮作模式，在稳定双季稻、油料面积的同时，积极开展冬种紫云英专用绿肥种植，进一步夯实我市水稻种植面积基础，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，确保农业可持续发展。

（二）技术路径。为深入贯彻落实国家粮食安全战略部署，持续提升农业综合生产能力，我市重点推广稻稻油、稻稻肥等轮作技术模式，各镇（街道）要根据本年度的轮作休耕实施方案要求，结合辖区内实际种植结构，引导新型经营主体冬种紫云英绿肥，提高冬闲农田利用率，巩固油料扩种成效，进一步提升耕地质量和土壤肥力，推广机械化作业减轻劳动强度，降低生产成本，提高种植收益，为来年提高粮食产量打下基础。

三、任务区域及资金补贴方式、标准及管理要求

（一）任务区域。根据省农业农村厅《关于印发广东省2025年轮作休耕项目实施方案的通知（粤农农计〔2025〕33号）》文件精神“各地可结合本地资源禀赋和粮油轮作中的短板弱项，优先选择家庭农场、种植大户、专业合作社、农业龙头企业等新型经营主体（以下都简称为“新型经营主体”）承担项目任务，也可优先选择已有一定基础和工作积极性较高的重点镇（乡、街道）或行政村，开展整建制推进项目实施，避免平均主义，提高项目实施成效”。经研究，我市2025年轮作休耕项目将规划在塘缀、黄坡、振文等镇组织实施，实施面积6655亩（详见附件1）。各项目镇请结合本地实际情况和省文件精神组织实施。

（二）操作方式。采用现金直补方式的实行先种后补，将轮作休耕补助与粮油规模经营主体单产提升、水稻合理密植等政策或项目相衔接、同向发力，探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴方法，最大限度发挥资金激励效应。同一地块、同一季作物轮作休耕不得与油菜生产同时享受补助。

- （三）补助对象。补贴对象为吴川市地域范围内，单造种植面积20亩以上的规模种植主体开展粮油轮作的实施主体，包括种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、村集体经济组织等新型经营主体，鼓励村集体经济组织整村整片推进实施。

- （四）发放方式。补助资金将通过银行转账形式兑付，企业对公基本账户、个人账户“一卡通”（社保卡）实行先种后补。

- （五）补贴标准及资金安排。对纳入轮作计划项目的耕地进行补助，补助标准按每亩不超过150元补贴，允许适当降低亩均补助标准，扩大补贴面积，提高政策示范带动效应。项目资金99.83万元（扣除项目验收相关费用后，根据实际下达的任务完成情况，按平均原则对最终实施面积进行补贴）具体安排如下:

1.补助资金93.83万元（详见附件1）。

2.项目验收相关费用6万。由市农业农村局聘请第三方配合各项目镇开展对实施主体的每一造作物轮作休耕完成情况和实施面积进行核实验收。

四、项目实施步骤

（一）项目申报。一是轮作面积申报，根据自愿原则，项目镇（街）积极组织辖区符合条件的实施主体进行项目申报。二是项目镇（街）对申报结果进行公示，接受群众监督，公示完成后报市农业农村局备案。

签订任务协议。公示无异议后，项目镇（街）与任务承担主体签订轮作休耕项目协议，明确上下茬口作物，层层落实责任，明确责任和义务，协议文本存档备查。

申报材料：

1.《吴川市2025年轮作休耕项目主体申报表》（附件1）；

2.2025年吴川市轮作休耕项目协议（附件2）；

3.申报人证照：法人①代表身份证复印件、营业执照复印件；个人②身份证复印件。

4.土地证明材料（其中一个或多个即可）：①土地流转合同或代种协议复印件；②提供清单表列明确权证号、地块编码和面积(后附农村土地承包经营权证复印件）；③无确权耕地的按属地制，由村（居）委提供集体土地证明；

5.补助收款账户材料：①项目主体对公基本账户/项目主体个人账户（社保卡）复印件

6.显示种植区域及面积等信息的图片（可使用奥维互动地图等软件绘制）

（四）强化跟踪监管。加强项目管理，各项目镇（街）要安排专人加强跟踪督促，保障粮油轮作项目有序开展，市农业农村局将适时对轮作休耕项目实施开展监督检查，做好项目进展调度。

（五）组织项目验收。由市农业农村局聘请第三方配合各项目镇开展对实施主体的每一造作物轮作休耕完成情况和实施面积进行核实验收。

（六）兑付补贴资金。由于我市各地大部分冬种油料作物跨年度采收，有的推迟至第二年的4-5月，为加快资金使用进度，冬种油料作物完成种植即可申请补贴资金，无须等待收获时才兑现补助，确保2026年3月份前完成资金支出。

（七）及时上报总结。各项目镇要及时上报相关信息，认真开展自评总结。要及时将实施方案、实施情况以及总结等有关文档和照片资料立卷归档，于2025年11月30日前报送我局。

五、工作要求和保障措施

（一）建立试点任务补助对象台账。各项目镇（街）要对轮作任务区域面积、区域位置、实施主体信息、种植作物信息及粮油轮作影像图片资料（不同方位种植图片4张）、相关票据等信息进行登记建档，市农业农村局不定期抽查台账建立情况，对未建立台账的将予以通报，且台账将作为项目补贴请款和验收的依据。

（二）严格遴选项目实施主体。粮油轮作项目是稳定粮食生产的一项重要惠农政策，项目镇（街）务必严格遴选项目实施主体，切实将该政策落实到实际种粮户手中，维护种粮户合法权益，调动种粮积极性。

（三）强化指导检查。市农业农村局不定期组织有关专家指导，及时解决遇到的问题，推动任务落实、技术落实和指导服务落实。各项目镇（街）依托已有种植专家，及时组织农技人员深入一线开展技术培训和指导服务，加强检查指导，为粮油轮作试点工作提供技术保障。

（四）强化资金管理。财政部门要做好项目资金的及时兑付，力争在2025年年底前完成资金全部支出（部分涉及冬种的项目2025年年底前要完成整体进度80%以上，并在2026年3月份前完成全部支出）。

- （五）做好宣传总结。市农业农村局和各项目镇（街）要做项目申报的发动工作，广泛利用各种渠道加强粮油轮作的宣传，营造良好舆论氛围。总结推广项目实施的典型经验。市农业农村局将项目实施总结（项目成效、主要做法、下一步计划和问题建议等）及时向湛江市农业农村局报送。

附件：1、轮作休耕项目资金和绩效任务分配表

2、2025年吴川市轮作休耕项目协议

- 3、吴川市2025年轮作休耕项目主体申报表

- 4、省级轮作休耕项目专家指导组名单

- 5、湛江市轮作休耕项目专家指导组名单

6、吴川市轮作休耕项目专家组

7、2025年轮作休耕项目任务落实表

8、    镇2025年    月轮作休耕项目资金使

用进度表

附件1

轮作休耕项目资金和绩效任务分配表

单位：万元

| 序号 | 镇 | 建设内容 | 绩效目标 | 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 开展耕地轮作 | 开展耕地轮作试点6655亩，其中稻稻紫云英面积不少于2219亩。 | 99.83 |  |
| 1 |  | 项目验收相关费用 | 聘请第三方配合各项目镇开展核实验收。 | 6 |  |
| 2 | 塘缀 | 3600 | 开展耕地轮作试点3600亩，其中稻稻紫云英面积不少于1200亩。 | 50.757 |  |
| 3 | 黄坡 | 1555 | 开展耕地轮作试点1555亩，其中稻稻紫云英面积不少于519亩。 | 21.9242 |  |
| 4 | 振文 | 1500 | 开展耕地轮作试点1500亩，其中稻稻紫云英面积不少于500亩。 | 21.1488 |  |

附件2

2025年吴川市轮作休耕项目协议

委托方：                  （以下简称甲方）

法人代表：

受托方：                  （以下简称乙方）

法人代表：

为顺利完成我市2025年中央财政（）—粮油轮作任务，甲乙双方现就甲方委托乙方实施轮作休耕       亩签订以下协议，由双方共同遵守执行：

一、轮作面积与地块。乙方自愿参加轮作休耕，将位于-               的       亩耕地开展轮作休耕项目。

二、轮作期限。轮作时间为    年   月至    年   月。

三、轮作技术要求。乙方必须按甲方技术要求组织实施，接受服从甲方的监管、技术指导，接受甲方与上级部门的验收检查。轮作地块可以实施稻稻油、稻稻肥（该“油”指花生等油料作物，该“肥”指紫云英等绿肥作物）等轮作模式。

四、补助内容和方式。乙方完成轮作休耕任务后，甲方给予乙方一次性补助（补助标准按全区年度实际完成面积测算，每亩不超过150元）。补助方式为：银行转账。补贴生产环节为轮作休耕农业生产资料的投入，同一地块、同一季作物轮作休耕不得与油菜生产同时享受补助。

五、技术指导与检查验收。甲方负责对乙方提供轮作休耕技术指导服务，在轮作周期结束前组织检查验收。乙方不按甲方技术要求实施的，违反轮作休耕规定要求的，视为违反本协议约定，不能享受相关补助。

六、冬种轮作作物完成种植后，乙方凭实施完成的证明材料即可向甲方申请检查验收。

七、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。轮作期间因国家政策发生重大变化或调整导致不能执行本协议的，本协议自然终止或解除。

八、本协议一式   份，甲方、乙方各执    份。未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

甲方代表签名：                   乙方代表签名：

日期：                           日期：

附件3

吴川市2025年轮作休耕项目主体申报表

申报时间：   年   月   日

| 实施主体名称 |  |  | 责任人及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构代码（或身份证号码） |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |  |
| 收款信息 | 户名 |  |  |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |  |  |
|  | 公户（或个人社保卡）号码 |  |  |  |  |  |
| 轮作模式 |  |  |  | 面积 |  |  |
| 申报人 承诺 | 本人承诺以上申报信息属实，不存在弄虚作假情况。 申报人签名（指模、盖章） |  |  |  |  |  |
| 村委会审核意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 经办人签名： 负责人签名： |  |  |  |  |  |
| 镇级人民政府审核意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 经办人签名： 负责人签名： |  |  |  |  |  |

附件4：

省级轮作休耕项目专家指导组名单

组  长：顾文杰  省农科院农业资源与环境研究所研究员

副组长：林碧珊  省农业环境与耕地质量保护中心推广研究员

成  员：罗学梅  省农业技术推广中心正高级农艺师

马  群  省农业技术推广中心正高级农艺师

曾招兵  省农业环境与耕地质量保护中心正高级农

艺师

徐守俊  省农业环境与耕地质量保护中心高级农艺师

卢颖林  省科学院南繁种业研究所研究员

黄巧义  省农科院农业资源与环境研究所研究员

卢钰升  省农科院农业资源与环境研究所副研究员

黄玉芬  省农科院农业资源与环境研究所副研究

员

田  江  华南农业大学研究员

范如芹  仲恺农业工程学院教授

附件5：

湛江市级轮作休耕项目专家指导组名单

组  长：冯恩友  市农业科学研究院正高级农艺师

副组长：林建强  市农业科学研究院正高级农艺师

成  员：陈胜勇  市农业科学研究院正高级农艺师

何霭如  市农业科学研究院正高级农艺师

莫定鸣  市农业科学研究院高级农艺师

付爱民  市农业科学研究院高级农艺师

邹文杰  市农业科学研究院高级农艺师

谭家壮  市农业科学研究院高级农艺师

林  伟  市农业科学研究院高级农艺师

冯晓赓  市农业科学研究院高级农艺师

余小丽  市农业科学研究院高级农艺师

陈宇辉  市农业科学研究院高级农艺师

蔡伟俊  市农业科学研究院高级农艺师

陈新起  市农业科学研究院高级农艺师

附件6

吴川市轮作休耕项目专家组

组  长：  杨华有   吴川市农业农村技术推广中心主任

组  员：  梁康健   吴川市农业病虫害预测预报站站长

陈钊铭   吴川市农业农村技术推广中心副主任

李燕来   吴川市农业农村技术推广中心高级

农艺师

孙建明   吴川市农业农村技术推广中心中级

农艺师

附件7

镇（街道）2025年轮作休耕项目任务落实表

填报单位（盖章）：                                                    单位：亩、个

| 镇（街道） | 村 |  | 涉及自然村（个） | 实施内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 | 实施面积 |  | 稻稻油 | 面积 | 稻稻肥 | 面积 |

注：该“油”指花生等油料作物，该“肥”指紫云英等绿肥作物。

附件8

镇2025年   月轮作休耕项目资金使用进度表

| 地市 | 县（市、区） | 省下达项目资金总额（万元） | 市级 | 县级 |  |  | 统筹 整合 使用 （万元） | 资金执行进度慢的原因说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转拨 总额 （万元） | 到位 资金 总额 （万元） | 实际 支出 进度 （万元） | 资金 使用率（%） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 县级农业农村局已出具支付请款文件的金额总数（万元） | 县级财政局兑付金额总数（万元） | 其他原因 |
| 湛江市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：轮作休耕项目资金力争在2025年年底前完成资金全部支出（部分涉及冬种的项目2025年年底前要完成资金整体进度80%以

上，并在2026年3月份前完成全部支出），请各地加快资金使用进度。“统筹整合使用”是指市、县级统筹整合其他资金

（如涉农资金）用于轮作休耕项目的资金。本表需要调度时按市农业农村局通知要求及时报送。