附件1

振文镇2025年轮作休耕项目实施方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、认真落实中央农村工作会议、2025年中央一号文件精神，深入实施国家粮食安全战略，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快构建具有我市特色的轮作制度，持续增强粮食和重要农产品稳产保供能力，根据省农业农村厅《关于印发广东省2025年轮作休耕项目实施方案的通知（粤农农计〔2025〕33号）》和《吴川市2025年轮作休耕项目实施方案》要求，结合我镇实际，特制定本实施方案。

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”，突出夯实粮食安全根基、突出粮油作物大面积单产提升，聚焦重点作物、明确重点区域、落实技术模式，坚持产量产能一起抓、数量质量一起抓、生产生态一起抓，进一步完善耕地轮作休耕制度，提高粮食单产和品质、促进大面积增产，多措并举巩固大豆油料扩种成果，提升粮食和重要农产品稳产保供能力。

二、任务内容及区域

（一）任务内容。湛江市下达吴川市2025年度轮作休耕项目的主要任务是实施粮油轮作面积6655亩，资金99.83万元，实施稻稻油、稻稻肥等轮作模式，在稳定双季稻、油料面积的同时，积极开展冬种紫云英专用绿肥种植，进一步夯实我市水稻种植面积基础，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，确保农业可持续发展。

（二）任务区域。2025年根据各镇反馈汇总的《吴川市“粮+油”轮作模式情况统计表》并结合比例，任务安排到我镇补贴粮油轮作面积1500亩，分配资金21.1488万元。

三、补助对象及标准

（一）补助对象。补贴对象为吴川市振文镇地域范围内，开展粮油轮作的实施主体，包括种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、村集体经济组织等。鼓励村集体经济组织整村整片推进实施。

（二）补贴标准。对油料作物种植环节的农业生产资料投入进行补助，补助内容不能与其他财政补助（补贴）内容重复。补助资金将通过银行转账形式兑付，实施主体全程实施，先建后补。补助标准为每亩补贴不超过150元，允许适当降低亩均补助标准，扩大补贴面积。

四、项目实施步骤

（一）确定项目实施区域与实施主体。一是轮作面积申报。根据自愿原则，积极组织辖区内新型农业经营主体进行项目申报，对申报结果进行公示，接受群众监督，同时报市农业农村局备案。

（二）签订任务协议。公示无异议后，我镇与任务承担主体签订轮作协议，明确上下茬口作物，层层落实责任，明确责任和义务，协议文本存档备查。

（三）强化跟踪监管。加强项目管理，我镇要安排专人加强跟踪督促，保障粮油轮作项目有序开展，市农业农村局适时对轮作休耕项目实施开展监督检查，做好项目进展调度。

（四）组织项目验收。由市农业农村局聘请第三方配合各项目镇开展对实施主体的每一造作物轮作休耕完成情况和实施面积进行核实验收。

（五）兑付补贴资金。由于我市各地大部分冬种油料作物跨年度采收，有的推迟至第二年的4-5月，为加快资金使用进度，冬种油料作物完成种植即可申请补贴资金，无须等待收获时才兑现补助，确保2026年3月份前完成资金支出。

（六）及时上报总结。我镇要及时上报相关信息，认真开展自评总结。要及时将实施方案、实施情况以及总结等有关文档和照片资料立卷归档，于2025年11月30日前报送市农业农村局。

五、工作要求和保障措施

（一）建立试点任务补助对象台账。我镇要对轮作任务区域面积、区域位置、新型经营主体信息、种植作物信息及粮油轮作影像图片资料（不同方位种植图片4张）、相关票据等信息进行登记建档，市农业农村局会不定期抽查台账建立情况，对未建立台账的将予以通报，且台账将作为项目补贴请款和验收的依据。

（二）强化指导检查。市农业农村局不定期组织有关专家指导，及时解决遇到的问题，推动任务落实、技术落实和指导服务落实。我镇依托已有种植专家，及时组织农技人员深入一线开展技术培训和指导服务，加强检查指导，为粮油轮作试点工作提供技术保障。

（三）严格遴选项目实施主体。粮油轮作项目是稳定粮食生产的一项重要惠农政策，项目镇务必严格遴选项目实施主体，切实将该政策落实到实际种粮户手中，维护种粮户合法权益，调动种粮积极性。

（四）做好宣传总结。充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传粮油轮作的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持粮油轮作工作。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传轮作的积极成效，营造良好舆论氛围。