附件1
吴川市乡村振兴创业带头人保育师
培训考证班工作方案

为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，助力吴川市学前教育、托育一体化人才队伍建设，推动青年就业创业，在吴川市委、市政府及广东省“百千万工程”帮扶协作驻吴川市工作队的指导与支持下，计划于2026年面向全市举办乡村振兴创业带头人保育师培训考证班。具体工作方案如下：
一、培训主题
助力“百千万工程”，促进吴川青年就业创业
二、培训组织单位
指导单位：广东省“百县千镇万村高质量发展工程”帮扶协作驻吴川市工作队（驻吴川市纵向帮扶工作队、横向帮扶工作组、“双百行动”服务队）
主办单位：吴川市教育局
协办单位：湛江市委党校吴川分校、共青团吴川市委员会、吴川市“百千万工程”人才联合培养基地、广东省“百千万工程”县域创新基地（湛江吴川市）及吴川市各驻镇帮镇扶村工作队及广东省家庭教育研究会学前教育专业委员会
三、培训对象
本次培训及考证主要面向吴川市辖内幼儿教育事业教师及相关工作人员，预计培训学员人数55人。
报考保育师（初级或中级）须具备以下条件之一：（1）累计从事本职业或相关职业工作满5年；（2）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满3年；（3）取得本专业或相关专业”的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。（注：报考级别暂定初级或中级，最终报考等级将根据实际报名情况确定，可包含初级或中级。）
四、时间和地点
培训时间：2026年11月—12月
培训地点：吴川（4天）+广州（2天），拟邀请粤港澳幼教行业名师授课并指导交流职业技能经验，帮助学员拓宽视野，了解行业情况，拓宽就业创业渠道。
培训时长共120学时，其中理论学时72学时，实操学时48学时（线下每天8学时，6天）。
考试时间：12月（暂定）
考点地点：待定 
考取人社部“保育师（初级或中级）”证书。
五、培训内容
本次培训内容涵盖保育师职业技能（初级或中级）的全部理论知识和实操内容，并向学员教授创业理论知识和技能，帮助学员拓展就业创业渠道。具体如下：
	
	培训内容

	理论知识
	职业道德基本知识；职业守则；幼儿生理、心理和护理知识；幼儿营养、喂养知识；幼儿安全照护知识；幼儿常见病和传染病知识；婴幼儿早期发展知识；相关环境知识；相关法律法规知识。

	实务操作
	幼儿日常照料和操作空间布置；引导幼儿进餐；幼儿食品储存与管理；幼儿睡眠照护；幼儿生活与卫生管理；引导幼儿盥洗；幼儿健康管理；意外伤害预防及处理；幼儿基本应急防护；幼儿语言、动作、认知及情感和社会性发展；幼儿档案分析与解读；家园共育活动指导；创业精神与知识、创业能力与途径。


六、日程安排
本次培训采用线上+线下的方式进行培训，理论知识的学习以线上学习为主，实务的训练全部安排在线下现场培训与训练的方式进行。培训班邀请粤港幼教行业名家授课并指导，以帮助学员拓宽视野和就业创业渠道。
（一）线下培训安排（主要为实操课程）
	日期
	时间
	培训内容
	授课教师
	助教工作人员

	第一天
	9:00-10:00
	开班仪式
	
	

	
	10:30-12:00
	托幼一体化新蓝图：政策解读与保育师的职业新机遇（和开班仪式共4学时）
	正高级职称人员授课
	

	
	14:00-17:30
	超越“看护”：做懂医识教的保教融合型保育师（4学时）
	正高级职称人员授课
	

	第二天
	9:00-12:00
	保育师的国家标准解读及人才需求（4学时）
	副高级职称人员授课
	

	
	14:00-17:30
	托育机构环境创设；幼儿档案分析与解读（4学时）
	副高级职称人员授课
	

	第三天
	9:00-12:00
	幼儿日常照料和操作空间布置；幼儿食品储存与管理（4学时）
	副高级职称人员授课
	1名助教协助实操分组练习

	
	14:00-17:30
	幼儿睡眠照护；幼儿生活与卫生管理（4学时）
	副高级职称人员授课
	1名助教协助实操分组练习

	第四天
	9:00-12:00
	幼儿健康保健及意外紧急处理；家园共育活动指导（4学时）
	副高级职称人员授课
	1名助教协助实操分组练习

	
	14:00-17:30
	幼儿精细动作训练，认知功能训练（4学时）
	副高级职称人员授课
	1名助教协助实操分组练习

	第五天
	9:00-12:00
	理论考试
	
	

	
	14:00-17:30
	实操考试
	
	

	第六天
	9:00-12:00
	广东省级名幼儿园、托幼机构研学；名园长讲座（2学时）
	企业正高级职称授课
	

	
	14:00-17:30
	返回吴川
	
	


（二）线上培训安排
[bookmark: _GoBack]在线下培训期间同时完成网络学习课程，课程内容以理论知识学习、理论题库练习为主。
	序号
	名称
	单价（元）
	数量
	合计（元）
	费用说明

	1
	考证费
	375
	55
	20625
	职业技能鉴定考试费用，375元/人，375元*55人=20625元。

	2
	培训物料耗材费用及饮用水等
	60
	55
	3300
	实操培训所需物资及饮用水，60元/人，60元*55人=3300元。

	3
	学员往返广州交通费用
	6000
	2
	12000
	学员往返广州租车费用及在广州周边实地参观观摩车费，55人需要租两台大巴，6000元/辆*2=12000元

	4
	学员保险费
	11
	55
	605
	学员往返广州期间购买保险，11元/人，11元*55人=605元。

	5
	课酬
	1000
	4
	4000
	聘请企业正高级职称人员授课，1人，共4学时，1000元/人/学时，1000元*4学时=4000元。

	
	
	800
	4
	3200
	聘请正高级职称人员授课，1人，共4学时，800元/人/学时，800元*4学时=3200元。

	
	
	400
	24
	9600
	聘请副高级职称人员授课，3人，共24学时，400元/学时，400元*24学时=9600元

	
	
	100
	16
	1600
	聘请企业人员为助教，1人，共16学时，100元/人/学时，100元*16学时=1600元

	6
	工作人员劳务费
	200
	12
	2400
	200元/人/天，2人，6天，200元*2人*6天=2400元

	7
	授课教师及工作人员餐补
	100
	48
	4800
	8人，100元/人/天，100元/人/天*8人*6天=4800元

	8
	授课教师及工作人员往返交通费用
	600
	8
	4800
	授课教师及工作人员往返广州至吴川的高铁等交通费用，600元/次，8人次，600元*8人次=4800元

	9
	授课教师及工作人员住宿费
	170
	10
	1700
	授课教师及工作人员在吴川的住宿费，170元/人/晚，共约10人次，170元*10人次=1700元

	10
	学员住宿费
	316
	55
	17370
	学员在广州的住宿费，158元/人/晚，55人，共2晚，158元*55人*2晚约=17370元

	11
	学员伙食费
	200
	55
	11000
	55*100=5500元/1天，5500元*2天=11000元（在广州2天的伙食费）

	12
	培训场地费
	1500
	2
	3000
	场地租用费用按1500元/天算，一共2天，1500元*2天=3000元

	
	合计
	
	
	100000
	


七、经费预算
培训费用参照《关于印发〈吴川市党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》（吴财行〔2023〕36号）相关规定并结合考证培训、参观考察培训等实际情况制定，本项目培训费用为100,000元，按该费用为总额控制费用，各项费用之间按实际情况调剂使用。
八、经费列支渠道
本项目总概算费用100,000元，申请从广州市白云区对口帮扶湛江市吴川市2026年度项目资金解决，最终按市政府批复的费用实施项目。
九、活动实施方式及资金支付方式
本项目由吴川市教育局为实施单位，根据批复的项目费用，按流程规定选取具备相关条件的培训机构负责完成本项目全部内容；并按照《吴川市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部关于印发〈广州市白云区对口帮扶协作湛江市吴川市项目资金使用管理实施细则〉的通知》（吴百千万指发〔2024〕12号）做好项目资金使用管理。
