吴川市2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：吴川市涉农资金统筹整合领导小组办公室        填报人：龚显帅

联系电话：0759-5586381

填报日期：2022年3月22日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

（一）领导机制和工作机制建立情况。

- 我市高度重视涉农资金整合工作，认真贯彻落实上级党委、政府关于涉农资金统筹整合各项决策部署，切实加强组织领导，通过健全机构、完善制度，确保涉农资金统筹整合工作高位推进、高效落实。

1.健全工作机构。根据省、湛江市相关工作部署，我市迅速于2019年7月成立由市长任组长的涉农资金统筹整合领导小组，多次组织召开专题会议推进涉农资金统筹整合工作，及时协调解决涉农资金整合工作中存在的困难和问题，形成了“政府主导、财政牵头、部门协作、上下联动”的工作格局。

2.完善工作制度。结合我市实际情况，制定印发了《吴川市涉农资金统筹整合的实施方案（试行）》《吴川市涉农资金统筹整合管理办法》《吴川市争取获得省、湛江市涉农资金统筹整合改革财政激励的意见》、《关于进一步完善吴川市省级涉农资金统筹整合支出进度通报机制的通知》等，进一步明确涉农项目的实施步骤、细化资金的审批流程、完善资金的拨付程序和预算执行，对于单项1000万元以下的资金分配方案由市涉农资金统筹整合领导小组审定；单项1000万元（含1000万元）以上的提交市政府常务会议审定；单项5000万元（含5000万元）以上的提交市政府常务会议、市委常委（扩大）会议审定后由财政部门拨付，同时加强与现行各项管理制度的衔接，并对涉农资金每月支出进度进行通报，确保涉农资金接得住、管得严、用得好、见实效。

（二）领导机制和工作机制运行情况

1.2021年3月10日上午，受市长陈恩才委托，市委常委陈谋在市府1号会议室主持召开关于审议吴川市2021年涉农领域补充入库预备项目的工作会议，会议原则同意2021年涉农领域补充入库预备项目共96个。会议传达了省涉农办有关涉农资金统筹整合改革财政激励政策精神。陈谋常委强调：涉农统筹整合资金对我市发展助力巨大，各单位、各部门一把手要亲自谋划，亲自跟进，挂图作战，严格按照“三突出、一确保”原则，认真做好涉农项目入库储备工作，现在上级对涉农资金支出进度实行每月一报，各单位要加快涉农项目建设和资金使用进度，不要临时抱佛脚，各业务主管部门要以涉农资金统筹整合改革财政激励政策为契机，对标对表做好涉农资金统筹整合各项工作，争取2022年获得省对我市大力支持和奖励。

2.我市涉农统筹整合领导小组副组长陈谋常委于2021年4月在市财政局召开涉农办工作会议，主要内容有：(1)了解各单位各类别涉农项目资金安排情况；(2)到目前为止各单位涉农项目推进情况；(3)各涉农项目支出进度和绩效完成情况。要求各单位务必要加强涉农项目管理，突出重点，要把涉农资金用到实处，确保按时间节点完成省对市县考核事项任务和支出进度。要以涉农资金财政奖励政策为契机，对照任务清单，逐项抓好落实。

3.我市涉农统筹整合领导小组副组长陈谋常委于2021年6月召集各业务主管部门负责同志在市财政局召开2021年涉农资金支出推进会议，主要内容有：(1)通报湛江市近期将对各地支出情况进行督查的情况。(2)通报我市涉农资金支出进度情况。(3)各部门就各自单位项目推进情况和支出情况进行汇报，并作表态发言。要求各部门要提高政治站位、切实履行主体责任，加强业务指导，成立涉农资金支出进度工作专班，将责任落实到对应的经办股室、具体到责任人，挂图作战，认真分析支出缓慢的原因，积极采取措施尽快形成实际支出，确保涉农资金及时发挥效益。

4.根据湛江市涉农办《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（湛涉农办〔2021〕18号），2021年8月20日下午，受市长陈恩才委托，市委常委陈谋在市财政局3号会议室主持召开吴川市涉农领导小组会议，主要议程有：(1)审议吴川市2022年涉农储备项目。会议审议并同意,要求涉农办按程序上报。(2)审议2019年和2020年部分涉农项目结余资金调整方案。会议审议并同意，要求各单位按要求认真抓好落实。(3)审议《吴川市争取获得省、湛江市涉农资金统筹整合改革财政激励的意见》。会议审议并同意，要求按程序印发实施。会议要求：（1）各部门要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署上来，进一步增强责任感和使命感，不折不扣地贯彻落实中央、省、市涉农工作部署。(2)切实做好2022年涉农项目遴选入库工作，重点关注农村生活污水治理、村内巷道建设和农业产业化发展等方面。(3)各部门要以省、湛江市涉农资金统筹整合改革财政激励政策为契机，全力以赴做好涉农资金统筹整合各项工作，争取获得省、湛江市奖励。

5.根据省涉农办和湛江市涉农办通知要求，2021年9月9日下午，市委常委陈谋在裕达酒店7楼会议室主持召开吴川市涉农领导小组会议，主要审议吴川市2021年补充入库涉农项目。会议审议并同意,要求涉农办按程序上报。

6.2021年12月3日，我市涉农资金统筹领导小组组长冯德联市长在市府主持召开2021年涉农资金支出进度推进会议，市涉农领导小组成员单位和各镇街主要负责人参加会议，会议主要研究涉农项目推进和资金支出存在的问题和采取措施，会议要求各单位要依法依规，采取一切办法，确保2021年涉农项目和资金支出在年底前100%完成，区域绩效100%完成。

（三）2021年度涉农资金分配原则或思路，资金使用、项目实施、监督验收等总体情况

- 我市2021年度涉农资金分配坚持“三突出、一确保”原则，科学统筹，有力推进，实现涉农资金由零碎敲打向统筹整合、分散使用向集中投放的转变，确保集中有限财力支持重点项目实施，切实提升涉农资金管理效能，提高涉农资金使用效益，深化巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略深入实施。2021年共整合使用省级涉农资金24197万元，支出率达100%，统筹用于309个涉农项目，截至2021年年底，项目已全部完成，我市通过下发《关于加快2021年省级涉农专项转移支付资金支出进度的通知》、《关于加强涉农资金管理的提醒函》等文件，将监督管理贯穿预算投入、资金分配、立项程序、项目储备、项目实施、资金支付等各个环节，保障涉农资金安全高效使用，我市在2022年1月已布置开展了2021年涉农资金绩效自评工作，并对“四好农村路”等重大项目开展了重点绩效评价，对“农村公益事业建设项目”、“村村通自来水工程”等项目开展自评复核，提高了财政资金使用的规范性和时效性。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金24197万元，考核工作任务目标12项，其中：2020年11月4日收到省级涉农资金21108万元；2021年3月10日收到省级涉农资金3089万元。

收到省级资金后，我市涉农资金统筹整合领导小组分别于2020年11月6日和2021年3月19日召开会议对全市的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，我市涉农办分别于2020年11月25日和2021年3月26日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金投入情况。2021年，我市共统筹整合各级涉农资金32732.48万元支持309个涉农资金项目，其中：省级涉农资金24197万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金228.48万元，县级资金7905万元，其他资金402万元。

2.资金执行情况。截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出32538.81万元，预算执行率为99.41%，其中：中央资金227.81万元，执行率99.71%，省级涉农资金24197万元，执行率100%，县级资金7712万元，执行率97.56%，其他资金402万元，执行率100%。

中央和县级资金未能在2021年100%形成实际支出的原因有两方面：一是个别项目已完成，剩余0.67万元中央资金属于项目结余资金。二是农村集中供水项目已完工，项目正在结算中，我市安排该项目债券资金7800万元，已完成实际支出7607万元，剩余193万元按规定待项目结算完毕后支付。

3.资金管理情况

我市各涉农项目资金严格按照涉农项目库审核通过的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况由用款单位向财政部门提交用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我市各用款单位严格按照财务管理制度要求审核项目支出。我市为加强涉农资金监管，确保涉农资金使用安全性，分别于2021年1月印发《关于做好省级涉农资金预算执行情况自查自纠的通知》、2021年6月印发《关于进一步完善吴川市省级涉农资金统筹整合支出进度通报机制的通知》、2021年6月印发《关于加快2021年省级涉农专项转移支付资金支出进度的通知》（吴涉农办[2021]12号）、2021年12月印发《关于加强涉农资金管理的提醒函》，对全市涉农资金使用安全性、有效性进行了多层次、全方位的监督检查，暂没有发现违规使用涉农资金问题。

（二）项目实施情况。

2021年度，我市共实施涉农资金项目309个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，309个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

- 1.一村一品、一镇一业。共实施15个项目，资金490万元，其中已完工项目15个。实施项目中，全部15个项目基本完成项目年度绩效目标。总体上，完成支持发展特色农业产业项目15个，支持15个村发展“一村一品、一镇一业”项目，提升了项目产业产值，带动参与项目农户就业增收。

2.职业农民教育。共实施1个项目，资金60万元，其中已完工项目1个。项目基本完成了项目年度绩效目标。对我市职业农民进行了培训，培育新型职业农民200名，增强了农民的素质和能力。

3.发展农业机械化和设施农业。共实施5个项目，资金250万元，其中已完工项目5个。全部5个项目基本完成项目年度绩效目标。总体上，强化了项目试验示范作用，突破水稻种植机械化瓶颈，带动了项目区域内的其他农户发展水稻机械化生产，减轻农民劳动强度，降低水稻生产成本，推进水稻生产全程机械化，促进水稻增产增收和节本增效。

4.现代渔业发展建设。共实施3个项目，资金1390万元，其中已完工项目3个。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高了广大养殖户的依法生产意识和生态环境保护意识，增强了养殖户可持续发展观念，引导养殖户在生产过程中自觉保护生态环境，在全社会形成了在开发中保护、在保护中开发的氛围，推进了水产养殖业的健康发展。

- 5.畜牧业转型升级。共实施2个项目，资金94万元，其中已完工项目2个。2个项目基本完成了项目年度绩效目标。深化了我市屠宰行业改革，切实保障屠宰肉品质量安全,确保人民群众吃上“放心肉”；实现了对饲料质量安全问题的监管，落实了属地管理责任，强化了监管措施，督促了企业依法依规生产，确保不出现重大质量安全事件。

6.农产品质量安全。共实施4个项目，资金111.46684万元，其中已完工项目4个。4个项目基本完成了项目年度绩效目标，总体上完成我市农药监督管理及宣传培训安排，提升我市农药经营电子台账规范率，对农产品生产全程进行了监管，确保了我市农产品质量安全。提高了农业综合行政执法队伍素质，完善了农业农业综合行政执法制度建设，提高执法效率，有力打击农业违法行为，保障农业生产稳定。完成了我市屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作，保障了畜产品质量安全。

7.政策性农业保险保费补贴。共实施2个项目，资金500万元，其中已完工项目2个。2个项目基本完成了项目年度绩效目标，项目总体上完成了3400万元的政策性农业保险保费规模，降低了农户生产风险。

8.动植物疫病防控。共实施5个项目，资金829.32234万元，其中已完工项目5个,5个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上提高了我市农业害虫监测能力，提升了应对农业害虫为害防治能力，加强了我市害虫的防灾减灾能力。项目核心区农作物总覆盖面积1万亩以上，绿色防控覆盖率100%，总体防治效果达90%以上，水稻病虫为害损失率控制在5%以下,经济作物病虫为害损失率控制在8%以下。确保我市不发生区域性重大动物疫情、构筑坚强的免疫屏障。

- 9.农村综合改革。共实施2个项目，资金570万元，其中已完工项目2个。2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上全市已按照农村集体产权制度改革工作程序完成清产核资、成员确认及资产量化工作。通过村内户外道路建设、小型农田水利、村容村貌改造、环卫设施、植树造林、文化体育设施等村民迫切需要并直接受益的公益事业项目建设，改善了农村基础设施，显著提高了农民群众的生产生活水平。

10.发展村级集体经济。共实施1个项目，资金380万元，我市选取了19个行政村开展试点，这19个村已有大部分项目为村集体增加收入，达到预期目的，为壮大村级集体经济发展打下坚实基础。

11.村庄清洁行动（三清三拆）。共实施14个项目，其中已完成项目14个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上村庄卫生保洁机制基本建立，农村人居环境得到有效改善和提升。

12.农村生活污水处理。共实施10个项目，其中已完成项目10个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，生活污水得到了有效处理，实现了191个自然村的村庄污水管网建设。

13.厕所革命-农村厕所革命。共实施14个项目，其中已完成项目14个，基本完成了项目年度绩效目标。农村无害化卫生厕所普及率达到100%，村民卫生文明意识得到有效提高。

14.村内巷道建设。共实施13个子项目，其中已完成项目13个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，有效推进了全市农村村内道路建设工作，实现了192个自然村的村内巷道建设。

15.破旧泥砖房清理整治。共实施12个项目，其中已完成项目12个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，破旧泥砖房基本得到清理和整治。

16.村庄风貌提升。共实施14个项目，其中已完成项目14个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全市村庄风貌明显提升，“四小园”建设数量明显增长。

17.整村推进美丽乡村建设（“四小园”建设）。共实施15个子项目，其中已完成项目15个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，有效提升建设村庄美化绿化水平，实现了191个自然村的“四小园”建设提升。

18.产业扶贫项目。共实施1个项目，资金100万元，其中已完工项目1个。总体上已完成扶贫综合管理有关工作。

19.其他农业农村项目。共实施5个项目，资金239万元，其中已完工项目5个，已完成涉农项目的日常管理、补贴扶贫龙头企业贴息工作。

20.中央投资水利配套项目。共实施4个项目，资金1535万元，其中已完工项目4个，基本完成了项目年度绩效目标。工程建设完成后保障了下游区域农田灌溉，改善了农田灌溉用水，从而增加产量，保障农业生产安全。且能保障人口生活、生产用水，很好促进当地经济的发展，保证下游保护区域工农业的持续发展，对改善城市景观和人民的生活环境具有重大意义；提高防洪标准，有效减轻风暴潮灾害和围内涝灾的损失、保障鉴江沿岸人民的生命财产和安全，促进区域经济的可持续发展。

- 21.河长制湖长制项目。共实施3个项目，资金708万元，其中已完工项目3个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上提升了河道的水功能、是吴川市全面落实河长制工作的有力举措，是全面构建具有滨海特色的平安绿色生态水网、维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用和建设生态名城的有力保障。

22.水资源节约与保护。共实施2个项目，资金159.97万元，其中已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。项目完成后对增强吴川市全民节水理念，培养广大人民群众从小做起、从我做起的节水意识，减少浪费水、污染水行为，长远来看将有利于树立全民参与保护水环境、保护水质的大格局，在青山绿水建设中发挥重要作用。

23.水土保持项目。共实施1个项目，资金155万元，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上提高了治理区的生态修复能力。

24.农村集中供水项目。共实施1个项目，资金8216万元，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。项目总体上为塘缀镇、黄坡镇、浅水镇的人民提供了达标的生活用水，从根本上解决供水安全问题，维护群众基本权益，提高生活质量，全面改善了农村基础生活设施，满足了群众强烈要求。

25.水库移民后期扶持。共实施18个项目，资金367万元，其中已完工项目7个，基本完成了项目年度绩效目标。通过后期扶持项目的实施，保障了吴川市大中型水库移民村的村民生活生产安居乐业，使村民的居住条件和生活环境大大改善，移民家园呈现出新的面貌。基本达到了预期目标，移民安置区和库区村容村貌、基础设施、文化教育发生了可喜变化，广大移民群众切实享受到了后扶政策带来的实惠，移民安居乐业。

26.其他水利项目。共实施7个项目，资金2452.032万元，

其中已完工项目7个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上确保了排洪渠的排洪安全，保障了渡槽附近村民人身安全，提高了城乡防洪功能，捍卫人民群众生命财产安全。

27.造林与生态修复。共实施6个项目，资金1943万元，其中已完工项目6个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上有效地巩固我市森林覆盖率和提高森林质量，使我市森林资源得到很好的保护，极大地提高我市生态环境质量。

28.自然保护地整合优化。共实施1个项目，资金300万元，

其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上保护了生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量。

- 29.林业有害生物防控。共实施3个项目，资金199.48万元，

- 其中已完工项目3个，基本完成了项目年度绩效目标。有效地控制了青枯病的蔓延，保障了林业生态安全。

30.政策性森林保险保费补贴。共实施1个项目，资金16.51万元，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。保障了森林自然灾害及有害生物等灾害造成的损失。

31.其他林业项目。共实施3个项目，资金250万元，其中已完工项目3个，基本完成了项目年度绩效目标。形成了对森林资源进行动态管理，行程上下贯通、协调联动的森林管理体系。

32.基本农田保护项目。共实施1个项目，资金1231.7万元，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。优化完善了农田基础设施、实现绿色资源惠民利民。

33.四好农村路建设。共实施113个项目，资金2314.25万元，其中已完工项目113个，基本完成了项目年度绩效目标。项目建设成后受益人口达100万人，几乎吴川市所有群众都能享受项目建成后带来的便利。

34.四好农村路养护。共实施1个项目，资金1185.75万元，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上完成了农村公路2310.569公里的养护工作。

35.厕所革命-乡村旅游厕所。共实施7个项目，资金210万元，其中已完工项目7个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上填补了城市公厕建设空白，改善了民生，推动了城市文明建设和公共服务基础设施建设，提升了城市文化软实力，切实增加了广大人民群众获得感和幸福感。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

1.粮食安全责任制考核（粮食生产相关内容）。完成2021年粮食种植面积466234亩与产量任务17.0454万吨；水稻耕种收综合机械化率76.72%。培育200名高素质农民，绿色防控覆盖率100%，总体防治效果达90%以上（水稻病虫为害损失率控制在5%以下,经济作物病虫为害损失率控制在8%以下），防控区域内红火蚁剂防治效果≥85%；新发疫情应急处置率≥95%等没有暴发农作物重大病虫害和重大植物疫情。

2.推进农田建设。新建高标准农田3万亩，其中，高效节水灌溉面积0.3万亩。

3.生猪稳产保供（含动物防疫）。年末生猪存栏25.48万头。强制免疫率达90%以上，免疫后群体抗体水平达到70%以上。100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。

4.保障农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）。主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上。蔬菜产品定量检测达到12批次以上/年万亩（不含快检，下同），检测样品120个。生猪及生猪产品4批次以上/10万头（只）年，检测样品21个。家禽产品4批次以上/100万羽（只）年，检测样品43个。水产品5批次以上/万吨年，检测样品46个。中央“十一五”、“十二五”农产品检测体系建设项目县（级）项目单位全年定量抽检农产品样品数量达到240个。100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

5.永久基本农田。完成2021年全市永久基本农田保护面积41.06万亩，优化完善农田基础设施、实现绿色资源惠民利民。

6.推进村庄清洁行动。全市村庄保洁覆盖面达到100%；

7.推进农村厕所革命。农村无害化卫生户厕普及率达100%，农村厕所革命长效管护机制基本建立；

8.四好农村路。2021年我市应完成农村公路养护2310.569公里，实际完成2310.569公里，列养率为100%。完成农村公路养护工程1批，通建制村单车道改双车道项目1个，乡村道项目112个，完成率为100%。

9.水土保持规划实施情况考核评估。完成治理水土流失面积1.8平方公里。

10.全面推行河长制湖长制。完成全市211.826公里的河湖管护长度，完成碧道建设长度8km等。

- 11.落实最严格水资源管理制度。完成2021年全市用水总量

3.4839亿立方米，万元GDP用水量较2015年降幅48.47%。

- 12.造林及抚育。完成造林面积950亩，完成42条自然村绿

- 化美化工作，栽种苗木14626棵，建成绿美古树乡村1条等。

- 13.自然保护地整合优化。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率100%，自然保护区管控分区划定工作完成率100%，自然保护区科学考察工作完成率100%。

14.农房管控和乡村风貌提升。完完成农房微改造3000户，建成1个具有岭南特色乡村风貌示范带。

15.推进林业防灾减灾。林业有害生物防控面积9000亩，林业有害生物成灾率3.5‰，林业有害生物无公害防治率88%以上。

（2）项目实施的经济效益分析

通过2021年涉农资金的投入，进一步明晰了农村集体产权归属，将集体资产量化到集体经济组织成员，确权到户，多形式发展壮大集体经济，促进集体资产保值增值,集体经济组织成员收入持续增长，指导动物疫情和农作病物虫害防控工作，减少经济损失，减轻群众因灾损失，保障农业生产安全；改善我市水利设施，助力沿岸村庄的美丽乡村建设，保障附近村庄的饮用水源安全等，为农业生产增产增收，带动滨海旅游、乡村旅游业的发展，促进文旅融合；公路建设和养护方便了农产品运输，降低了农产品成本。涉农项目的实施带来了明显的直接和间接经济效益，有效促进了农村经济发展、增加了农民收入。

（3）项目实施的社会效益分析

我市2021年均没有发生农产品质量安全事故、大规模随意抛弃病死猪等动物重大疫情和事故，也没有发生农作物重大病虫害和重大植物疫情，农村基础设施、居住条件和生活环境大大改善；保障了我市农业用水及群众安全饮水；提高了我市防洪防汛能力；促进吴川市大中型水库移民村的村民生活生产安居乐业，移民家园呈现出新的面貌；农业用水方式由粗放式向集约化转变等；建设四好农村路改善了路容路貌，解决了农村群众出行难问题，实现了通行路线畅通，促进了农村经济发展，增加了农民收入，加快了乡村振兴和社会主义新农村建设。

（4）项目实施的生态效益指标分析

村庄居住环境卫生显著提升，减少生态环境农兽药药物残留污染；提高河流的防洪减灾能力,改善流域生态环境；森林碳汇林抚育、沿海防护体系的建设及林业有害生物防治有效地巩固我市森林覆盖率和提高森林质量，使我市森林资源得到很好的保护，极大地提高我市生态环境质量。

（5）项目实施的可持续影响指标分析

通过2021年省级涉农项目的实施，建立了我市农村厕所革命长效管护机制，有效解决了村庄环境脏乱差问题，实现村内垃圾不乱堆乱放，房前屋后干净整洁，村庄环境、村容村貌明显提升，村民清洁意识普遍提高，农村生活环境持续改善，我市水利设施正常运行，保障了农业用水和群众饮水安全等。完善了我市文化和旅游景点配套设施，推进了我市文化和旅游的融合，提升了我市旅游服务水平。践行了习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，为我市经济社会可持续发展提供了有效保障。

## （6）满意度指标完成情况分析

群众满意度大幅提高，幸福感、获得感提升明显。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）绩效自评结果应用

- 绩效自评工作完成后，我市将及时整理、归纳、分析绩效评价结果，绩效自评结果将作为我市以后年度涉农项目安排和资金分配的重要依据。同时对绩效自评中发现的问题通过改进管理方法，调整和优化支出结构，加强监督管理等措施及时进行整改。

（二）绩效结果公开情况

我市涉农资金绩效自评结果将按照涉农资金管理有关规定，在政府门户网站向社会公开。

- 六、其他需要说明的问题

无

# 七、综合评价结论

2021年我市通过多管齐下统筹整合省级涉农资金、上级专项资金、债券资金、本级资金以及乡贤捐赠、群众自筹资金等，安排用于涉农领域，取得了1+1>2的效果，完成了省对我市考核事项任务目标，资金管理规范，项目实施质量高，长效机制完善，经济和社会效益明显，项目受益群众满意度高，绩效非常明显。综合我市在涉农资金使用、管理、以及项目实施所取得的成效，我市2021年涉农资金整体绩效自评结果为优秀。